## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
| MODULO DE CONSULTA (SIVICOF) | Fecha de Generación de Reporte: 2024-07-08 12:06:09
Tipo : TRANSMISIÓN
ENTIDAD : 14 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÃRTIRES | INFORME : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÃN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÃN | Fecha de Corte : 2024-04-19
Fecha de Recepción : 2024-05-14 10:20:09 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÃN
COD_FILA |  | (4) CÃDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD/ACCIÃN CONJUNTA Y COORDINADA | (20) CÃDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÃN SEGÃN PAD/ ACCIÃN CONJUNTA Y COORDINADA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la AuditorÃ­a o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÃDIGO ACCIÃN | (36) DESCRIPCIÃN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÃN | (76) ESTADO Y EVALUACIÃN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÃN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 14 | 2024 | 122 | 7.2.1 | No se contaba con soportes de pago de las iniciativas (factura o documento equivalente) | 1 | Para futuros convenios incluir dentro de las obligaciones de entrega de información al FDL Los Mártires el nivel de detalle de adquisiciones que se asocien a la ejecución de recursos por parte de las otras entidades distritales, incluyendo los soportes de pago de ejecución de recursos (Factura, cuenta de cobro o documento equivalente) | soportes desagregados | Número de convenios con la obligación contractual de soportes desagregados | 100 | Equipo de formulación de Planeación | 2024-07-15 | 2025-06-27
2 |  | 14 | 2024 | 122 | 7.2.2 | Por cambio de personal encargado se presentó una brecha de información en actualización de información de gestión contractual | 1 | Garantizar la continuidad de un profesional que mantega la información de secop y sivicof en materia contractual conciliada y consistente con Bogdata | informe mensual | Informe mensual cargado en sivicof | 100 | Ordenador del gasto y equipo de contratación | 2024-07-15 | 2025-06-27
3 |  | 14 | 2024 | 122 | 7.2.3 | Aunque se contaba con paz y salvo del operador respecto a los artistas, no se especificó el tratamiento tributario según cada caso | 1 | Para futuros contratos de similar naturaleza (apoyo a selección de artistas) se incluirá la obligación de desglosar las tarifas y valores pagados y descontados por parte del operador. | desglose de valores | Número de contratos con la obligación contractual de desglosar valores y tarifas pagadas y descontadas | 100 | Equipo de formulación de Planeación | 2024-07-15 | 2025-06-27
4 |  | 14 | 2024 | 122 | 7.2.4 | Se tiene que es un contrato de suministros y no de ejecución o entrega de elementos a comunidad | 1 | Para futuros contratos de similar naturaleza (suministro de medicamentos y concentrado para animales) incluir como soporte de ejecución el acta de entrega a satisfacción según cada caso | entregas con acta | Numero de entregas con acta de entrega | 100 | Profesional que efectúe la supervisión y/o apoyo a la supervisiòn | 2024-07-15 | 2025-06-27
5 |  | 14 | 2024 | 122 | 7.2.5 | Se tiene que es un contrato de suministros y no de ejecución o entrega de elementos a comunidad | 1 | Para la etapa precontractual solicitar capacitación en la aplicación la Guía de Colombia Compra eficiente y el adecuado uso de SECOP II para cotizar productos. | capacitación | una capacitación adelantada | 1 | Equipo de formulación de Planeación y equipo de contratación | 2024-07-15 | 2025-06-27
6 |  | 14 | 2024 | 122 | 7.2.5 | Se tiene que es un contrato de suministros y no de ejecución o entrega de elementos a comunidad | 2 | Para la etapa de ejecución contractual de futuros contratos de similar naturaleza (suministro de medicamentos y concentrado para animales) incluir como soporte de ejecución el acta de entrega a satisfacción según cada caso | entregas con acta | Numero de entregas con acta de entrega | 100 | Profesional que efectúe la supervisión y/o apoyo a la supervisiòn | 2024-07-15 | 2025-06-27
7 |  | 14 | 2024 | 122 | 7.2.5 | Se tiene que es un contrato de suministros y no de ejecución o entrega de elementos a comunidad | 3 | Garantizar la continuidad de un profesional o técnico que contribuya al cumplimiento de las disposiciones en materia archivistica de la alcaldía local | personal gestion documental | Numero de profesionales o tènicos en gestión documental contratados | 1 | Ordenador del gasto y equipo de contratación | 2024-07-15 | 2025-06-27
8 |  | 14 | 2024 | 122 | 7.2.6 | Necesidad de reforzar conocimientos en el cargue de documentos en SECOP | 1 | Solicitar capacitación al equipo de contratación en el adecuado cargue de documentos precontractuales de cada proceso de contratación | capacitación | una capacitación adelantada | 1 | Equipo de Contratación | 2024-07-15 | 2025-06-27
9 |  | 14 | 2024 | 122 | 7.2.6 | Necesidad de reforzar conocimientos en el cargue de documentos en SECOP | 2 | Verificar para los contratistas el cargue de evidencias de ejecución en SECOP como requisito para pago | documentos de ejecución | (Número de contratos con documentos de ejecución en secop/numero de contratos en ejecución)*100 | 100 | Profesional que efectúe la supervisión y/o apoyo a la supervisiòn | 2024-07-15 | 2025-06-27