## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 14
| Fecha | 2021-06-29
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.1 | Necesidad de fortalecer la gestión documental para el cierre de Contrato de Obra Pública COP 103 de 2017 | 1 | Solicitar a la Interventoría CI 104-2017 y al contratista del Contrato de Obra 103 de 2017, realizar visita a los parques intervenidos | Acta de visita | Acta visita generada/acta visita presentada | 1 | Gestión desarrollo Local/contratación | 2021-07-21 | 2021-08-20
2 | FILA_2 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.1 | Necesidad de fortalecer la gestión documental para el cierre de Contrato de Obra Pública COP 103 de 2018 | 2 | Analizar las pólizas vigentes para el contrato de obra 103 de 2017 teniendo en cuenta las observaciones del hallazgo, estableciendo el plan de acción del caso | Informe apoyo supervisión | Informe presentado/informe planeado | 1 | Gestión desarrollo Local/contratación | 2021-07-21 | 2021-08-20
| FILA_3 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.1 | Necesidad de fortalecer la gestión documental para el cierre de Contrato de Obra Pública COP 103 de 2019 | 3 | Requerir al contratista e Interventoría ejecutar las acciones que de acuerdo al informe de análisis de las pólizas vigentes, sean aplicables para subsanar los hallazgos. | Oficio requerimiento | Oficio presentado/Oficio planeado | 1 | Gestión desarrollo Local/contratación | 2021-07-21 | 2021-08-20
3 | FILA_4 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.2 | Necesidad de fortalecer la gestión de los documentos de la ejecución contractual para la publicación en la plataforma SECOP | 1 | Realizar una mesa técnica entre grupo de contratación y apoyos a la supervisión para establecer un cotejo en el cargue de información en SECOP referente al Contrato de Prestación de Servicios 169 de 2020 . | Mesa de trabajo | Mesa de trabajo realizada/mesa de trabajo programada | 1 | Gestión desarrollo Local/contratación | 2021-07-21 | 2021-07-30
4 | FILA_5 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.2 | Necesidad de fortalecer la gestión de los documentos de la ejecución contractual para la publicación en la plataforma SECOP | 2 | Generar un memorando con los elementos clave para publicación en el SECOP dirigido a los apoyos a la Supervisión . | Memorando instrucciones publicación SECOP a los Apoyos de Supervisión | memorando remitido/memorando programado | 1 | Gestión desarrollo Local/contratación | 2021-08-16 | 2021-08-30
| FILA_6 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.2 | Necesidad de fortalecer la gestión de los documentos de la ejecución contractual para la publicación en la plataforma SECOP | 3 | Establecer en los informes mensuales de apoyo a la supervisión del Contrato 169 de 2020 las evidencias de verificación de publicación en el SECOP de la ejecución contractual. | Informes mensuales de Supervisión con verificación publicaciones en SECOP | Informe verificación publicaciones generado/informe programado | 4 | Gestión desarrollo Local/contratación | 2021-07-21 | 2021-10-31
| FILA_7 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.2 | Necesidad de fortalecer la gestión de los documentos de la ejecución contractual para la publicación en la plataforma SECOP | 4 | Realizar una sesión de trabajo con el Operador del contrato 169-2020 y área contable del FDLM para revisar los informes financieros y acordar lineamientos de los reportes de ejecución financiera y sus respectivos soportes. | Mesa de trabajo | Mesa de trabajo realizada/mesa de trabajo programada | 1 | Gestión desarrollo Local/contratación | 2021-07-21 | 2021-07-30
5 | FILA_8 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.3 | Necesidad de fortalecer la gestión de los documentos de la ejecución contractual para la publicación en la plataforma SECOP | 1 | Realizar una mesa técnica entre grupo de contratación y apoyos a la supervisión para establecer un cotejo en el cargue de información en SECOP referente al Contrato de Prestación de Servicios 177 de 2020 . | Mesa de trabajo | Mesa de trabajo realizada/mesa de trabajo programada | 1 | Gestión desarrollo Local/contratación | 2021-07-21 | 2021-07-30
6 | FILA_9 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.3 | Necesidad de fortalecer la gestión de los documentos de la ejecución contractual para la publicación en la plataforma SECOP | 2 | Generar un memorando con los elementos clave para publicación en el SECOP dirigido a los apoyos a la Supervisión . | Memorando instrucciones publicación SECOP a los Apoyos de Supervisión | memorando remitido/memorando programado | 1 | Gestión desarrollo Local/contratación | 2021-08-16 | 2021-08-30
| FILA_10 |  | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.3 | Necesidad de fortalecer la gestión de los documentos de la ejecución contractual para la publicación en la plataforma SECOP | 3 | Establecer en los informes mensuales de apoyo a la supervisión las evidencias de verificación de publicación en el SECOP de la ejecución contractual. | Informes mensuales de Supervisión con verificación publicaciones en SECOP | Informe verificación publicaciones generado/informe programado | 2 | Gestión desarrollo Local/contratación | 2021-07-21 | 2021-08-31
| FILA_11 |  | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.3 | Necesidad de fortalecer la gestión de los documentos de la ejecución contractual para la publicación en la plataforma SECOP | 4 | Realizar una sesión de trabajo con el Operador del contrato 177-2020 y área contable del FDLM para revisar los informes financieros y acordar lineamientos de los reportes de ejecución financiera y sus respectivos soportes. | Mesa de trabajo | Mesa de trabajo realizada/mesa de trabajo programada | 1 | Gestión desarrollo Local/contratación | 2021-07-21 | 2021-07-30
7 | FILA_12 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.4 | Necesidad de fortalecer los conocimientos sobre especificaciones autoridades distritales competentes en la administración de corredores ecológicos de ronda. | 1 | Solicitud de concepto sobre lineamientos de autoridades Distritales competentes para la administración de corredores ecológicos de ronda en temas específicos que ameriten conceptos previos para la ejecución contractual a cargo de las alcaldías locales. | Oficios entidades involucradas | Oficios remitidos/oficios programados | 2 | Gestión desarrollo Local/contratación | 2021-07-21 | 2021-07-30
8 | FILA_13 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.4 | Necesidad de fortalecer los conocimientos sobre normas aplicables en materia de construcción de jardines | 2 | Solicitud de concepto al Jardín Botánico sobre la construcción de jardines en la ciudad de Bogotá y las normas y procedimientos vigentes. | Oficio solicitud Jardín Botánico | Oficios remitidos/oficios programados | 1 | Gestión desarrollo Local/contratación | 2021-07-21 | 2021-07-30
| FILA_14 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.4 | Necesidad de fortalecer los conocimientos sobre normas aplicables en materia de construcción de jardines | 3 | Socializar con contratistas y apoyos de la supervisión de contratos vigentes en materia de corredores ecológicos y construcción de jardines los lineamientos definidos por las autoridades distritales | Oficio socialización lineamientos | Oficios remitidos/oficios programados | 1 | Gestión desarrollo Local/contratación | 2021-08-01 | 2021-08-31
9 | FILA_15 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.5 | Necesidad de fortalecer el contenido de los lineamientos para soportar las evidencias de los planes de mejora suscritos con la Contraloría de Bogotá. | 1 | Solicitar a la Contraloría de Bogotá una capacitación funcional sobre el diligenciamiento de los formatos contemplados en la rendición de la cuenta anual y mensual. | Oficio de solicitud remitido a la Contraloría | Oficio remitido/oficio programado | 1 | Gestión desarrollo Local/planeación | 2021-08-01 | 2021-12-31
| FILA_16 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.5 | Necesidad de fortalecer la gestión de los documentos de la ejecución contractual para la publicación en la plataforma SECOP | 2 | Revisión por grupo de contratación previo al proceso de liquidación del contrato, los soportes de pago y su publicación en SECOP | Informe cumplimiento para pago contrato 077 de 2020 | Informe cumplimiento para pago generado/informe programado | 1 | Gestión desarrollo Local/planeación | 2021-08-01 | 2021-08-31
11 | FILA_17 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.6 | Necesidad de fortalecer el contenido de los lineamientos para soportar las evidencias de los planes de mejora suscritos con la Contraloría de Bogotá. | 1 | Solicitar a la Contraloría de Bogotá una capacitación funcional sobre el diligenciamiento de los formatos contemplados en la rendición de la cuenta anual y mensual. | Oficio de solicitud remitido a la Contraloría | Oficio remitido/oficio programado | 1 | Gestión desarrollo Local/planeación | 2021-08-01 | 2021-12-31
12 | FILA_18 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.6 | Necesidad de fortalecer el contenido de los lineamientos para soportar las evidencias de los planes de mejora suscritos con la Contraloría de Bogotá. | 2 | Revisión por grupo de contratación previo al proceso de liquidación del contrato, los soportes de pago y su publicación en SECOP | Informe cumplimiento para pago contrato 077 de 2020 | Informe cumplimiento para pago generado/informe programado | 1 | Gestión desarrollo Local/planeación | 2021-08-01 | 2021-08-31
13 | FILA_19 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.1.3.7 | Deficiencias en la gestión de los documentos de la ejecución contractual para la publicación en la plataforma SECOP | 1 | Generar un memorando con los elementos clave para publicación en el SECOP dirigido a los apoyos a la Supervisión . | Memorando instrucciones publicación SECOP a los Apoyos de Supervisión | memorando remitido/memorando programado | 1 | Gestión desarrollo Local/contratación | 2021-08-16 | 2021-08-30
15 | FILA_20 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.2.1.1 | Necesidad de fortalecer el contenido de los lineamientos para el diligenciamiento de los formatos de la rendición de la cuenta anual y de los informes de gestión que se presentan a la Contraloría de Bogotá. | 1 | Solicitar a la Contraloría de Bogotá una capacitación funcional sobre el diligenciamiento de los formatos contemplados en la rendición de la cuenta anual y mensual. | Oficio de solicitud remitido a la Contraloría | Oficio remitido/oficio programado | 1 | Gestión desarrollo Local/planeación | 2021-08-01 | 2021-12-31
16 | FILA_21 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.2.1.1 | Necesidad de fortalecer el contenido de los lineamientos para el diligenciamiento de los formatos de la rendición de la cuenta anual y de los informes de gestión que se presentan a la Contraloría de Bogotá. | 2 | Solicitar capacitación conjunta tipo talles entre SDP y la Contraloría sobre SEGPLAN y para el cargue de la información insumo generada por SEGPLAN que se reporta en el SIVICOF. | Oficio de solicitud remitido a la Contraloría a la SDP | Oficio remitido/oficio programado | 1 | Gestión desarrollo Local/planeación | 2021-08-01 | 2021-12-31
17 | FILA_22 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.2.1.2 | Necesidad de fortalecer el contenido de los lineamientos para el diligenciamiento de los formatos de la rendición de la cuenta anual y de los informes de gestión que se presentan a la Contraloría de Bogotá. | 1 | Solicitar a la Contraloría de Bogotá una capacitación funcional sobre el diligenciamiento de los formatos contemplados en la rendición de la cuenta anual y mensual. | Oficio de solicitud remitido a la Contraloría | Oficio remitido/oficio programado | 1 | Gestión desarrollo Local/planeación | 2021-08-01 | 2021-12-31
18 | FILA_23 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.2.1.2 | Necesidad de fortalecer el contenido de los lineamientos para el diligenciamiento de los formatos de la rendición de la cuenta anual y de los informes de gestión que se presentan a la Contraloría de Bogotá. | 2 | Solicitar capacitación conjunta tipo talles entre SDP y la Contraloría sobre SEGPLAN y para el cargue de la información insumo generada por SEGPLAN que se reporta en el SIVICOF. | Oficio de solicitud remitido a la Contraloría a la SDP | Oficio remitido/oficio programado | 1 | Gestión desarrollo Local/planeación | 2021-08-01 | 2021-12-31
19 | FILA_24 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.2.1.3 | Necesidad de fortalecer el contenido de los lineamientos para el diligenciamiento de los formatos de la rendición de la cuenta anual y de los informes de gestión que se presentan a la Contraloría de Bogotá. | 1 | Solicitar a la Contraloría de Bogotá una capacitación funcional sobre el diligenciamiento de los formatos contemplados en la rendición de la cuenta anual y mensual. | Oficio de solicitud remitido a la Contraloría | Oficio remitido/oficio programado | 1 | Gestión desarrollo Local/planeación | 2021-08-01 | 2021-12-31
20 | FILA_25 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.2.1.3 | Necesidad de fortalecer el contenido de los lineamientos para el diligenciamiento de los formatos de la rendición de la cuenta anual y de los informes de gestión que se presentan a la Contraloría de Bogotá. | 2 | Solicitar capacitación conjunta tipo talles entre SDP y la Contraloría sobre SEGPLAN y para el cargue de la información insumo generada por SEGPLAN que se reporta en el SIVICOF. | Oficio de solicitud remitido a la Contraloría a la SDP | Oficio remitido/oficio programado | 1 | Gestión desarrollo Local/planeación | 2021-08-01 | 2021-12-31
21 | FILA_26 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.3.1.1 | Falta de coordinación por parte de los Servidores Públicos a cargo de los procesos de almacén y contabilidad de advertir sobre la necesidad de complementación de la información de inventarios en la situación financiera reportada a la Contraloría. | 1 | Realizar sesión de trabajo identificando las correcciones que genera el inventario actualizado a los estados financieros | Mesa de trabajo | Mesa de trabajo realizada/mesa de trabajo programada | 1 | Almacén Contabilidad | 2021-08-01 | 2021-09-30
22 | FILA_27 | 14 | 2021 2021 | 126 | 3.3.1.1 | Falta de coordinación por parte de los Servidores Públicos a cargo de los procesos de almacén y contabilidad de advertir sobre la necesidad de complementación de la información de inventarios en la situación financiera reportada a la Contraloría. | 2 | Verificar que los estados financieros del año 2021 contengan los cambios surgido por la actualización de Inventarios suministrada en marzo del 2021 y presentar un informe de los ajustes al Despacho y a la Contraloría | Informe de ajustes estados financieros | Informe generado/informe entregado | 1 | Almacén Contabilidad | 2021-08-01 | 2021-09-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 14
| Fecha | 2021-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021