## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 14
| Fecha | 2021-10-15
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 14 | 2021 2021 | 146 | 3.3.1 | Inadecuada documentación de los segmentos viales a intervenir en el Contrato de Obra Pública 084 de 2018 | 1 | Radicar al organismo de control las HV definitivas de los tramos viales intervenidos donde se evidencien las cantidades, montos y valores finales ejecutados en cada CIV en el contrato 084 de 2018. VERFIICAR si es mejor dejarlo como solicitud a contratista-interventor. | Informe remisión hojas de vida segmenso viales | Informe remitido a la Contraloría/ Informe proyectado | 1 | Gesti{on del Desarrollo local-Infraestructura | 2021-10-15 | 2021-10-29
2 | FILA_2 | 14 | 2021 2021 | 146 | 3.3.1 | Inadecuada documentación de los segmentos viales a intervenir en el Contrato de Obra Pública 084 de 2018 | 2 | Radicar ante la Contraloría, el informe final de obra e interventoría donde se verifican las actividades de los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables, social, SST-SISOMA, ambiental para entregar los soportes de los puntos que generaron el hallazgo. A 31 diciembre de 2021. | Informe final de obra con elementos técnicos | Informe remitido a la Contraloría/ Informe proyectado | 1 | Gesti{on del Desarrollo local-Infraestructura | 2021-12-01 | 2021-12-31
3 | FILA_3 | 14 | 2021 2021 | 146 | 3.3.1 | Inadecuada documentación de los segmentos viales a intervenir en el Contrato de Obra Pública 084 de 2018 | 3 | Realizar visitas a los tramos viales que tienen posibles afectaciones o fallas en conjunto con la Interventoría y determinar las causas, elaborar informe para definir posible intervención y asignación de responsables y de ser el caso iniciar proceso para mejoras o en su defecto, hacer efectiva la garantía por estabilidad de obra la cual se encuentra vigente. | Visita vías intervenidas | Acta visita a las vías generada/Acta visita vías programada | 1 | Gesti{on del Desarrollo local-Infraestructura | 2021-10-15 | 2021-11-04
4 | FILA_4 | 14 | 2021 2021 | 146 | 3.3.2 | Falencias en la documentación del soporte de análisis a las garantías en los contratos | 1 | Realizar capacitación a los apoyos de Supervisión en el proceso de aprobación de garantías y cargue en SECOP. | Jornada de capacitación{on-sensibilización | Acta decapacitación generada/Acta de capacitación programada | 1 | Gesti{on del Desarrollo local-Contratación | 2021-10-15 | 2021-10-29
5 | FILA_5 | 14 | 2021 2021 | 146 | 3.3.3 | Falencias en la documentación del soporte de evidencias de las garantías en SECOP | 1 | Remitir a la Contraloría copia de las garantías actualizadas y evidencia de su publicación en Secop del contrato de obra pública 137 de 2019. | Oficio remisorio pólizas | Oficio remisorio pólizas enviado/oficio remisorio pólizas programado | 1 | Gesti{on del Desarrollo local-Contratación | 2021-10-15 | 2021-10-29
6 | FILA_6 | 14 | 2021 2021 | 146 | 3.3.4 | Falencias en la documentación del soporte de evidencias de las garantías en SECOP | 1 | Generar un memorando dirigido al grupo de contratación con lineamientos de aprobación de las pólizas | Memorando lineamientos aprobación y publicación pólizas en SECOP | Memorando generado/Memorando programado | 1 | Gesti{on del Desarrollo local-Contratación | 2021-10-15 | 2021-10-29
7 | FILA_7 | 14 | 2021 2021 | 146 | 3.3.5 | Inadecuada documentación evidencias e informes en relación a la obtención de información de la población beneficiada, tipo de incentivo, programas, costos, etc., del Contrato de Prestación de Servicios 169 de 2020 | 1 | Realizar un informe a la Contraloría en donde se indiquen las acciones de mejora realizadas en el EMRE-Local para la selección de la población beneficiada en relación a la obtención de información de la población beneficiada, tipo de incentivo, programas, costos, etc., del Contrato de Prestación de Servicios 169 de 2020. | Informe técnico Convenio Interadministrativo 01 de 2020 | Informe remitido a la Contraloría/Informe proyectado | 1 | Gesti{on del Desarrollo local-Contratación | 2021-10-15 | 2021-10-29
8 | FILA_8 | 14 | 2021 2021 | 146 | 3.3.6 | Inadecuada documentación evidencias e informes Convenio Interadministrativo 01 de 2020 | 1 | Realizar un informe a la Contraloría en donde se indiquen las acciones de mejora realizadas en el EMRE-Local para seguimiento a cronograma de ejecución en relación a la obtención de información de la población beneficiada, tipo de incentivo, programas, costos, etc., del Convenio Interadministrativo 01 de 2020 | Informe técnico Convenio Interadministrativo 01 de 2020 | Informe remitido a la Contraloría/Informe proyectado | 1 | Gesti{on del Desarrollo local-Contratación | 2021-10-15 | 2021-10-29
9 | FILA_9 | 14 | 2021 2021 | 146 | 3.3.7 | Inadecuada documentación evidencias e informes fundamenta la necesidad de la contratación en el Contrato de Prestación de Servicios 169 de 2020, | 1 | Realizar un informe a la Contraloría en donde se indiquen las acciones de mejora realizadas en el EMRE-Local sobre las mejoras implementadas para la obtención de información de la población beneficiada, tipo de incentivo, programas, costos del Contrato de prestación de servicios 169 de 2020 | Informe técnico Contrato de prestación de servicios 169 de 2020 | Informe remitido a la Contraloría/Informe proyectado | 1 | Gesti{on del Desarrollo local-Contratación | 2021-10-15 | 2021-10-29
10 | FILA_10 | 14 | 2021 2021 | 146 | 3.3.8 | Inadecuada documentación evidencias e informes fundamenta la necesidad de la contratación en el Contrato de Prestación de Servicios 169 de 2020, | 1 | Realizar un informe a la Contraloría en donde se indiquen las acciones de mejora realizadas en el EMRE-Local para la selección de la población beneficiada Contrato de prestación de servicios 169 de 2020 | Informe técnico Contrato de prestación de servicios 169 de 2020 | Informe remitido a la Contraloría/Informe proyectado | 1 | Gesti{on del Desarrollo local-Contratación | 2021-10-15 | 2021-10-29
11 | FILA_11 | 14 | 2021 2021 | 146 | 3.3.9 | Inadecuada documentación evidencias e informes Contrato de Prestación de Servicios 177 de 2020 | 1 | Realizar un informe a la Contraloría en donde se indiquen las acciones de mejora realizadas en el EMRE-Local para la selección de la población beneficiada, incentivos y costos, del Contrato de Prestación de Servicios 177 de 2020 | Informe técnico Contrato de prestación de servicios 177 de 2020 | Informe remitido a la Contraloría/Informe proyectado | 1 | Gesti{on del Desarrollo local-Contratación | 2021-10-15 | 2021-10-29
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 14
| Fecha | 2021-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021