## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 14
| Fecha | 2020-10-11
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 168 | 3.3.1.1 | Falencias en la labor de apoyo a la supervisión en el seguimiento a los contratos de interventoría. | 1 | Elaborar propuesta de mejora a los formatos de certificación de cumplimiento GCO-GCI-F149 persona natural y GCO-GCI-F150 persona jurídica. | Propuesta ajuste formatos GCO-GCI-F149 y GCO-GCI-F150. | Propuesta de formato. | 1 | Grupo de Gestión Contractual - Despacho | 2020-10-14 | 2020-11-30
2 | FILA_2 |  | 2020 2020 | 168 | 3.3.1.1 | Falencias en la labor de apoyo a la supervisión en el seguimiento a los contratos de interventoría. | 2 | Solicitar a la oficina de planeación de Sgob la incorporación de la mejora del formato de cumplimiento GCO-GCI-F149 persona natural y GCO-GCI-F150 persona jurídica, en el modelo integrado de gestión y planeación MIPG de Secretaría de Gobierno - SGob. | Oficio de solicitud remitido a la Of. Asesora de planeación de SGob. | Oficio adicado en Oficina Asesora de Planeación de SGob. | 1 | Promotora de calidad Alcaldía Local de los Mártires. | 2020-10-14 | 31/11/2020
3 | FILA_3 |  | 2020 2020 | 168 | 3.3.1.1 | Falencias en la labor de apoyo a la supervisión en el seguimiento a los contratos de interventoría. | 3 | Realizar memorando de instrucción sobre aplicación mejoras de los formatos GCO-GCI-F149 persona natural y GCO-GCI-F150 persona jurídica, en el ejercicio de las funciones de supervisión / interventoría de contratos, previa aprobación por parte de la Oficina de Planeación de SGob. | Memorando de instrucción sobre aplicación formatos GCO-GCI-F149 y CGO-GCI-F150. | Memorando de instrucción | 1 | Grupo de Gestión Contractual - Despacho | 2020-10-14 | 2020-11-30
4 | FILA_4 |  | 2020 2020 | 168 | 3.3.1.1 | Falencias en la labor de apoyo a la supervisión en el seguimiento a los contratos de interventoría. | 4 | Realizar reunión de puesta en común sobre la mejora de los formatos de cumplimiento CGO-GCI-F149, persona natural, GCO-GCI-F150 persona jurídica y, la importancia de su aplicación. | Registro de asistencia de participantes. | Registro de participantes | 1 | Promotora de calidad Alcaldía Local de los Mártires. | 14/15/2020 | 2020-12-30
5 | FILA_5 |  | 2020 2020 | 168 | 3.3.1.1 | Falencias en la labor de apoyo a la supervisión en el seguimiento a los contratos de interventoría. | 5 | Verificar el cumplimiento de la instrucción sobre aplicación de los formatos de cumplimiento CGO-GCI-F149 persona natural y GCO-GCI-F150 persona jurídica, en contratos de la vigencia 2021. | % de contratos verificados. | Contratos verificados en la vigencia 2021 / Contratos celebrados en la vigencia 2021. | 20% | Grupo de Gestión Contractual - Despacho | 2021-02-01 | 2021-06-30
6 | FILA_4 |  | 2020 2020 | 168 | 3.3.1.2 | Presunción juridica que las clausulas excepcionales aplican a todo tipo de contratos en virtud de la jerarquía que la administración debe ejrercer en la debida ejecución de los recurso públicos. | 1 | Incorporar en la minuta del contrato y sus documentos anexos cláusulas excepcionales, cuando para la tipología y naturaleza apliquen. | Minutas de los clausulados contractuales | Modificacion de los clausulados anexos contentivos de las condiciones contractuales de los contratos suscritos por el FDLM. ¿El indicador menciona que se modifica el clausulado? PROPUESTA: Clausulado de minuta acorde con la tipología y naturaleza de los contratos suscritos por el FDLM. | 1 | Grupo de Gestión Contractual - Despacho | 2020-10-14 | 2020-11-30
9 | FILA_8 |  | 2020 2020 | 168 | 3.3.1.3 | Falencias en la labor de apoyo a la supervisión en la verificación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. | 1 | Incluir en la certificación de cumplimiento el numero de las garantías y la vigencia de las mismas | Certificacion de cumplimiento | Modificación certificación de cumplimiento formatos GCO-GCI-F149 y CGO-GCI-F150. | 1 | Grupo de Gestión Contractual - Despacho | 2020-10-14 | 2020-11-30
10 | FILA_9 |  | 2020 2020 | 168 | 3.3.1.3 | Falencias en la labor de apoyo a la supervisión en la verificación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. | 2 | Gestionar con la Dirección Administrativa jornadas de sensibilización o capacitación sobre la aplicación del sistema de gestión documental asociada a procesos contractuales. | Participación en jornadas de sensibilización / capacitación en gestión documental. | Registro de participantes | 2 | Promotora de calidad Alcaldía Local de los Mártires. | 2020-10-14 | 2021-02-28
12 | FILA_11 |  | 2020 2020 | 168 | 3.3.1.4 | Falencias en la labor de apoyo a la supervisión en la verificación de la forma de pago | 1 | Incluir en la certificación de cumplimiento para último pago, si estaba sujeto a liquidación o no. En caso de requerir liquidación adjuntar e indicar que se adjunta en el informe final de supervisión el acta de liquidación. | Certificacion de cumplimiento | Modificación certificación de cumplimiento formatos CGO-GCI-F150. | 1 | Grupo de Gestión Contractual - Despacho | 2020-10-14 | 2020-11-30
15 | FILA_14 |  | 2020 2020 | 168 | 3.3.1.5 | No inclusión de evidencias de la consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales y de policia de los miembros del proponente. | 1 | Incluir en el informe de evaluación jurídico que se cumplió con el deber de consulta de antecedentes del proponentes persona jurídica, de sus miembros y, del representante legal. | Formato informe de evaluacion juridica | Modificacion del formato de informe de evaluacion juridica de los procesos de selección. | 1 | Grupo de Gestión Contractual - Despacho | 2020-10-14 | 2020-11-30
18 | FILA_17 |  | 2020 2020 | 168 | 3.3.1.6 | Adjudicación sin cumplimiento de los requisitos técnicos habilitantes del la fase precontractual | 1 | Requerir al contratista soportes del equipo humano destinado para la ejecucion del proyecto de conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y los documentos previos del proceso de selección. | Oficio | Un (1) oficio de requerimiento a Contratista | 1 | Grupo de Gestión Contractual - Despacho | 2020-10-14 | 2020-10-31
21 | FILA_20 |  | 2020 2020 | 168 | 3.3.1.7 | Falencias en el seguimiento a la verificación de la publicación de la información precontractual y la información contractual propia de los apoyos a la supervisión. | 1 | Reuniones periodicas con los apoyos a la supervisión para verificación de la información precontractual publicada así como toda aquella relacionada con la ejecución del contrato conforme al cronograma de ejecución. | Reuniones periódicas | Actas de reunion | 1 | Grupo de Gestión Contractual - Despacho | 2020-10-14 | 2020-11-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 14
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020