## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 14
| Fecha | 2021-01-07
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 |  | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2020 2020 | 180 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo. Por falta de suscripción de la hoja de vida del Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública –SIDEAP, por parte del Jefe de Contratos del -FDLM, para certificar que la información suministrada por el contratista, frente a los documentos presentados como soportes relacionados con la idoneidad para la suscripción de los Contratos de Prestación de Servicios | Falta de firma de documentos precontractuales y que son soportes de la hoja de vida de los contratistas | 1 | Memorando dirigido a las funcionarios y contratistas que tramitan la contratación de prestación de servicios, dando instrucciones concretas para que previo a la realización y cargue de cualquier contratación de servicios en la plataforma SECOP II, debe estar firmada por el/la Ordendaora del Gasto el Formato de Hoja de Vida del SIDEAP | Memorando | Un (1) memorando | 1 | Grupo de Gestión Contractual - Despacho | 2021-02-01 | 2021-02-28
2 | FILA_2 |  | 2020 2020 | 180 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo. Por falta de suscripción de la hoja de vida del Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública –SIDEAP, por parte del Jefe de Contratos del -FDLM, para certificar que la información suministrada por el contratista, frente a los documentos presentados como soportes relacionados con la idoneidad para la suscripción de los Contratos de Prestación de Servicios | Falta de firma de documentos precontractuales y que son soportes de la hoja de vida de los contratistas | 2 | Revisión de una muestra aleatoria de veinte (20) contratos de prestación de servicios de la vigencia 2020, con el fin de verificar que el Formato de Hoja de Vida del SIDEAP se encuentre firmado por el/la Ordendaora del Gasto que proceda | Revisión de expedientes contractuales | Veinte (20) expedientes revisados | 20 | Grupo de Gestión Contractual | 2021-02-01 | 2021-04-16
3 | FILA_3 |  | 2020 2020 | 180 | 3.3.1.3 | Hallazgo Administrativo. Por falta de publicación en la Plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP de todos los actos administrativos (fase precontractual, contractual y postcontractual) de los Contratos CPSP 123-2018 y CPSP 122-2020 | Deficiencias en la publicación de documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales | 1 | Inclusión en las minutas de contrato de la Alcaldía Local de Los Mártires, de una obligación que disponga "Realizar en términos de oportunidad los trámites de obligatorio cumplimiento como proveedor en la plataforma SECOP, como requisito para los pagos correspondientes." | Incorporación obligación minuta | Una (01) modificación a las minutas contractuales | 1 | Grupo de Gestión Contractual | 2021-02-01 | 2021-06-30
4 | FILA_4 |  | 2020 2020 | 180 | 3.3.1.3 | Hallazgo Administrativo. Por falta de publicación en la Plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP de todos los actos administrativos (fase precontractual, contractual y postcontractual) de los Contratos CPSP 123-2018 y CPSP 122-2020 | Deficiencias en la publicación de documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales | 2 | Memorando de reiteración dirigido a los estructuradores de procesos de contratación, los/las contratistas y a apoyos a la supervisión, para que carguen toda la información de las fases precontractual, contractual y postcontractual e indicar que el cumplimiento de esto, en especial el cargue de los informes de ejecución, son requisito para el trámite de pago | Memorando | Un (1) memorando | 1 | Grupo de Gestión Contractual | 2021-02-01 | 2021-02-28
| FILA_5 |  | 2020 2020 | 180 | 3.3.1.3 | Hallazgo Administrativo. Por falta de publicación en la Plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP de todos los actos administrativos (fase precontractual, contractual y postcontractual) de los Contratos CPSP 123-2018 y CPSP 122-2020 | Deficiencias en la publicación de documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales | 3 | Revisión de una muestra aleatoria de veinte (20) contratos de prestación de servicios de la vigencia 2020, con el fin de verificar que el expediente físico y de SECOP contengan los documentos correspondientes de las distintas etapas del contrato | Revisión de expedientes contractuales | Veinte (20) expedientes revisados | 20 | Grupo de Gestión Contractual | 2021-02-01 | 2021-04-16
5 | FILA_6 |  | 2020 2020 | 180 | 3.3.1.4 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Por inconsistencias en la información e incumplimiento de preceptos legales en el Convenio Interadministrativo 01 de 2020, derivado de la ampliación de la urgencia manifiesta. | Falta de rigor en la incorporación de documentos precontractuales y seguimiento a la ejecución contractual, de acuerdo a los preceptos legales | 1 | Oficio dirigido al Comité Técnico del Convenio Interadministrativo 01 de 2020, para poner a consideración y aprobación la modificación del objeto del convenio para incluir la palabra "COVID-19" y la aclaración del acta de inicio en relación con las fechas de suscripción e inicio del convenio. | Oficio | Un (01) oficio | 1 | Grupo de Gestión Contractual | 2021-02-01 | 2021-02-28
6 | FILA_7 |  | 2020 2020 | 180 | 3.3.1.4 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Por inconsistencias en la información e incumplimiento de preceptos legales en el Convenio Interadministrativo 01 de 2020, derivado de la ampliación de la urgencia manifiesta. | Falta de rigor en la incorporación de documentos precontractuales y seguimiento a la ejecución contractual, de acuerdo a los preceptos legales | 2 | Oficio dirigido al Comité de la Estrategia de Reactivación Económica Local- EMRE LOCAL, solicitando ajustes contractuales en relación a la obtención de información de la población beneficiada, tipo de incentivo, programas, costos, etc., del Convenio Interadministrativo 01 de 2020 para incluir en el expediente contractual | Oficio | Un (01) oficio | 1 | Grupo de Gestión Contractual | 2021-02-01 | 2021-02-28
7 | FILA_8 |  | 2020 2020 | 180 | 3.3.1.4 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Por inconsistencias en la información e incumplimiento de preceptos legales en el Convenio Interadministrativo 01 de 2020, derivado de la ampliación de la urgencia manifiesta. | Falta de rigor en la incorporación de documentos precontractuales y seguimiento a la ejecución contractual, de acuerdo a los preceptos legales | 3 | Oficio dirigido al Comité Técnico del Convenio Interadministrativo 01 de 2020, solicitando informe de seguimiento del cronograma inicial planteado | Oficio | Un (01) oficio | 1 | Grupo de Gestión Contractual | 2021-02-01 | 2021-02-28
8 | FILA_9 |  | 2020 2020 | 180 | 3.3.1.4 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Por inconsistencias en la información e incumplimiento de preceptos legales en el Convenio Interadministrativo 01 de 2020, derivado de la ampliación de la urgencia manifiesta. | Falta de rigor en la incorporación de documentos precontractuales y seguimiento a la ejecución contractual, de acuerdo a los preceptos legales | 4 | Publicación en SECOP I de los documentos relacionados con la estrategia EMRE y los propios de la ejecución contractual | Publicación de información en SECOP I | Publiación de documentos | 1 | Grupo de Gestión Contractual | 2021-02-01 | 2021-02-28
9 | FILA_10 |  | 2020 2020 | 180 | 3.3.1.4 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Por inconsistencias en la información e incumplimiento de preceptos legales en el Convenio Interadministrativo 01 de 2020, derivado de la ampliación de la urgencia manifiesta. | Falta de rigor en la incorporación de documentos precontractuales y seguimiento a la ejecución contractual, de acuerdo a los preceptos legales | 5 | Memorando dirigido a los funcionarios y contratistas de los grupos de planeación y gestión contractual, recordando las obligaciones del Fondo y pasos a seguir en la contratanción por urgencia manifiesta | Memorando | Un (1) memorando | 1 | Grupo de Gestión Contractual - Despacho | 2021-02-01 | 2021-02-28
10 | FILA_11 |  | 2020 2020 | 180 | 3.3.1.5 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Por inconsistencias en la información e incumplimiento de preceptos legales y diagnóstico local de los beneficiarios por el cual se fundamenta la necesidad de la contratación en el Contrato de Prestación de Servicios 169 de 2020, derivado de la ampliación de la urgencia manifiesta. | Falta de rigor en la incorporación de documentos precontractuales y seguimiento a la ejecución contractual, de acuerdo a los preceptos legales | 1 | Oficio dirigido al Comité de la Estrategia de Reactivación Económica Local- EMRE LOCAL, solicitando ajustes contractuales en relación a la obtención de información de la población beneficiada, tipo de incentivo, programas, costos, etc., del Contrato de Prestación de Servicios 169 de 2020 para incluir en el expediente contractual | Oficio | Un (01) oficio | 1 | Grupo de Gestión Contractual | 2021-02-01 | 2021-02-28
11 | FILA_12 |  | 2020 2020 | 180 | 3.3.1.5 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Por inconsistencias en la información e incumplimiento de preceptos legales y diagnóstico local de los beneficiarios por el cual se fundamenta la necesidad de la contratación en el Contrato de Prestación de Servicios 169 de 2020, derivado de la ampliación de la urgencia manifiesta. | Falta de rigor en la incorporación de documentos precontractuales y seguimiento a la ejecución contractual, de acuerdo a los preceptos legales | 2 | Publicación en SECOP I de los documentos relacionados con la ejecución contractual | Publicación de información en SECOP I | Publiación de documentos | 1 | Grupo de Gestión Contractual | 2021-02-01 | 2021-02-28
12 | FILA_13 |  | 2020 2020 | 180 | 3.3.1.5 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Por inconsistencias en la información e incumplimiento de preceptos legales y diagnóstico local de los beneficiarios por el cual se fundamenta la necesidad de la contratación en el Contrato de Prestación de Servicios 169 de 2020, derivado de la ampliación de la urgencia manifiesta. | Falta de rigor en la incorporación de documentos precontractuales y seguimiento a la ejecución contractual, de acuerdo a los preceptos legales | 3 | Oficio dirigido al Comité Técnico del Contrato de Prestación de Servicios 169 de 2020, solicitando informe de seguimiento del cronograma inicial planteado | Oficio | Un (01) oficio | 1 | Grupo de Gestión Contractual | 2021-02-01 | 2021-02-28
13 | FILA_14 |  | 2020 2020 | 180 | 3.3.1.6 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Por inconsistencias en la información e incumplimiento de preceptos legales del Contrato de Prestación de Servicios 177 de 2020, derivado de la ampliación de la urgencia manifiesta. | Falta de rigor en la incorporación de documentos precontractuales y seguimiento a la ejecución contractual, de acuerdo a los preceptos legales | 1 | Publicación en SECOP I de los documentos relacionados con la ejecución contractual | Publicación de información en SECOP I | Publiación de documentos | 1 | Grupo de Gestión Contractual | 2021-02-01 | 2021-02-28
14 | FILA_15 |  | 2020 2020 | 180 | 3.3.1.6 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Por inconsistencias en la información e incumplimiento de preceptos legales del Contrato de Prestación de Servicios 177 de 2020, derivado de la ampliación de la urgencia manifiesta. | Falta de rigor en la incorporación de documentos precontractuales y seguimiento a la ejecución contractual, de acuerdo a los preceptos legales | 2 | Oficio dirigido al Comité de la Estrategia de Reactivación Económica Local- EMRE LOCAL, solicitando ajustes contractuales en relación a la obtención de información de la población beneficiada, tipo de incentivo, programas, costos, etc., del Contrato de Prestación de Servicios 177 de 2020 para incluir en el expediente contractual | Oficio | Un (01) oficio | 1 | Grupo de Gestión Contractual | 2021-02-01 | 2021-02-28
15 | FILA_16 |  | 2020 2020 | 180 | 3.3.1.6 | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria. Por inconsistencias en la información e incumplimiento de preceptos legales del Contrato de Prestación de Servicios 177 de 2020, derivado de la ampliación de la urgencia manifiesta. | Falta de rigor en la incorporación de documentos precontractuales y seguimiento a la ejecución contractual, de acuerdo a los preceptos legales | 3 | Oficio dirigido al Comité Técnico del Contrato de Prestación de Servicios 177 de 2020, solicitando informe de seguimiento del cronograma inicial planteado | Oficio | Un (01) oficio | 1 | Grupo de Gestión Contractual | 2021-02-01 | 2021-02-28
16 | FILA_17 |  | 2020 2020 | 180 | 3.3.1.7 | Hallazgo Administrativo. Por calificación de acción del Plan de Mejoramiento como Cumplida Inefectiva, relacionada con el Hallazgo No. PAD 2020 - 149 - 3.3.2.1 – 2. | Carencias en la gestión de competencias en funcionarios y contratistas del Fondo de Desarrollo de Los Mártires en materia de apoyo a supervisión e interventoría, en aras de prevenir el daño antijurídico en materia de gestión contractual. | 1 | Memorando dirigido a los funcionarios y contratistas de los grupos de planeación, gestión contractual, y apoyos a la supervisión, haciendo mención de las obligaciones míminas para la fijación de precios en contratos que desarrollen modalidad de precios determinables | Memorando | Un (1) memorando | 1 | Grupo de Gestión Contractual - Despacho | 2021-02-01 | 2021-02-28
4 | FILA_18 |  | 2020 2020 | 180 | 3.3.1.8 | Hallazgo Administrativo. Por calificación de acción del Plan de Mejoramiento como Cumplida Inefectiva, relacionada con el Hallazgo No. PAD 2020 - 149 - 3.3.2.1 – 3. | Carencias en la gestión de competencias en funcionarios y contratistas del Fondo de Desarrollo de Los Mártires en materia de apoyo a supervisión e interventoría, en aras de prevenir el daño antijurídico en materia de gestión contractual. | 1 | Suscripción por las partes contractuales de un (01) documento de cierre financiero y administrativo de contrato, que dé cuenta de la gestión en tiempo y oportunidad de precios de las canastas, cantidades y periodos de entrega a benficiarios, para ser incorporado en el expediente contractual | Documento | Un (01) documento | 1 | Grupo de Gestión Contractual - Despacho | 2021-02-01 | 2021-03-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 14
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020