## PM 545 PQRS
Número de plan | 545
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | 1. Incumplimiento en la respuesta de t¿rminos de ley y sin gesti¿n de PQRS en las alcald¿as locales de Engativ¿, San Crist¿bal, Usme, Tunjuelito, Barrios Unidos, Sumapaz, Chapinero, Bosa, Teusaquillo, Fontib¿n, Santa Fe, la Candelaria, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bol¿var, Usaqu¿n, los m¿rtires, Antonio Nari¿o, Suba, Kennedy. | Informes de Seguimiento OCI | Martires | Servicio a la ciudadania Local | Alcalde Martires / Alcalde(sa) Local | JULIAN DAVID PEREZ RIOS / Funcionario De Planta | Abierto | 67% | Analizar el comportamiento de los tiempos de respuesta a requerimientos que se presentaron entre enero de 2024 y enero de 2025 con el fin de identificar a los equipos internos de trabajo que presentaron dificultades en la respuesta oportuna | Generar un (1) documento de an¿¿lisis del comportamiento de los tiempos de respuesta a requerimientos que se presentaron entre enero de 2024 y enero de 2025 con el fin de identificar a los equipos internos de trabajo que presentaron dificultades en la respuesta oportuna | N¿¿mero de documentos de an¿¿lisis generado | 2025-03-06 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 100 | Cumplida
Se evidenci¿ un incumplimiento en los t¿rminos legales de respuesta y falta de gesti¿n de las PQRSD en las alcald¿as locales de Engativ¿, San Crist¿bal, Usme, Tunjuelito, Barrios Unidos, Sumapaz, Chapinero, Bosa, Teusaquillo, Fontib¿n, Santa Fe, La Candelaria, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bol¿var, Usaqu¿n, Los M¿rtires, Antonio Nari¿o, Suba y Kennedy.
Este incumplimiento transgrede lo dispuesto en el Decreto 371 de 2010, art¿culo 3, numeral 1, el cual establece que:
¿La atenci¿n de los ciudadanos debe realizarse con calidez y amabilidad, garantizando el suministro de respuestas de fondo, coherentes con el objeto de la petici¿n y dentro de los plazos legales.¿
Asimismo, se infringe el art¿culo 14 de la Ley 1755 de 2015, que establece los t¿rminos para resolver las distintas modalidades de peticiones.
Esta situaci¿n se refleja en los retrasos en la respuesta a las PQRSD en las alcald¿as locales mencionadas con demoras que oscilan entre 0,72% y 57,18%, as¿ como en la falta de gesti¿n, con un rango de incumplimiento del 4,33% al 12,94%.
| Los detalles espec¿ficos de estos hallazgos se encuentran en la Tabla No. 5 ¿ Tiempo promedio de respuesta conforme a los t¿rminos establecidos en la Ley 1755 de 2015 y pendientes de gesti¿n. | [7 empty] | Vincular catorce (14) personas que presten servicios de apoyo a la gesti¿¿n con el fin de que contribuyan en la respuesta oportuna a los requerimientos ciudadanos, buscando tener sostenibilidad en el tiempo para evitar la recurrencia de brechas en la oportunidad de las respuestas, seg¿¿n el an¿¿lisis realizado en la acci¿¿n correctiva 1 del presente plan | Vinculaci¿¿n de 14 personas que presten servicios de apoyo a la gesti¿¿n y respuesta oportuna a los requerimientos | N¿¿mero de personas contratadas que apoyan la gesti¿¿n y respuesta oportuna a los requerimientos | 2025-03-06 | 2026-02-28 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 100 | Cumplida
[9 empty] | Garantizar que las personas que apoyan la respuesta a derechos de petici¿¿n reciban socializaciones pertinentes en respuesta oportuna, completa y con calidad | Socializar el 100% de las personas contratadas para apoyar respuestas a derechos de petici¿¿n | (No. De personas que reciben socializaci¿¿n en respuestas a DP/No. De personas contratadas para apoyar respuestas a DP)*100 | 2025-03-01 | 2026-02-28 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 35 | 212 días para su vencimiento
| Es necesario tomar las medidas adecuadas para garantizar no solo la respuesta completa a los requerimientos del segundo semestre de 2024, sino tambi¿n para analizar y depurar la informaci¿n de a¿os anteriores. Seg¿n la informaci¿n disponible, se han identificado requerimientos sin respuesta de fondo a ciudadanos o peticionarios en vigencias previas. Esta situaci¿n podr¿a dar lugar a investigaciones disciplinarias, sanciones y vulneraci¿n de derechos de los ciudadanos y/o peticionarios | [7 empty] | ImplementaciÃ³n de Matriz de Excel que realice seguimiento y control a todos los requerimientos de los ciudadanos en derechos de peticiÃ³n | Seguimiento al 100% de las peticiones recibidas cada mes | (No. De peticiones con seguimiento mensual/No. De peticiones recibidas al mes)*100 | 2025-04-01 | 2026-02-28 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 33 | 212 días para su vencimiento
Avance del plan | 67%