## PLAN DE DESARROLLO
Avances cualitativos realizados durante la vigencia 2022.
Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****) |  |  | 2022 |  |  | Avances a 31 de diciembre 2022 | Objetivos
|  |  | Programado | Ejecutado | %
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política |  |  | 12079 | 11765 | 97.4
01 Subsidios y transferencias para la equidad |  |  | 3947 | 3897 | 98.72
2068 Mártires equitativa con la población más vulnerable |  |  | 3947 | 3897 | 98.72 |  | Objetivo general: Propiciar la igualdad, equidad e inclusión social en toda la población local, mediante la ejecución de programas y proyectos orientados a los sectores más vulnerables de la población de la Localidad de Los Mártires.
1 Beneficiar 4800 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C. | Tipo de anualización | Magnitud | 1200 | 1200 | 100 | vigencia 2022 se ha cumplido con lo propuesto (1200 personas) y se encuentra en ejecución. | Objetivo(s) específico(s): 1 - Brindar apoyo económico y psicosocial a personas mayores de la localidad de Los Mártires que se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad mediante el subsidio tipo C para garantizar sus derec 2 Atender articuladamente la emergencia económica y social causada por la pandemia COVID-19 en las UPZ La Sabana y Santa Isabel de la localidad de Los Mártires, mediante el ingreso mínimo garantizado y en el marco del Programa Bogotá Solidaria.
| Suma | Recursos | 2205 | 2160 | 97.94
2 Atender 4000 Hogarea Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado. | Tipo de anualización (*) Constante | Magnitud | 4000 | 4885 | 122.13 | No se cuenta con el dato de magnitud entregada al cierre de 31 de diciembre de 2022, por parte del sector responsable.
|  | Recursos | 1742 | 1737 | 99.71
06 Sistema Distrital del Cuidado |  |  | 3598 | 3515 | 97.71
2043 Ayudas técnicas y medicina ancestral |  |  | 301 | 276 | 91.46 |  | Objetivo general: Realizar acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de personas en situación de discapacidad de la Localidad y a miembros de grupos étnicos dentro del territorio
1 Beneficiar 240 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios). | Tipo de anualización | Magnitud | 60 | 47 | 78.33 | Seguimiento cuarto trimestre 2022: convenio 206 de 2020 se logro beneficiar a 57 personas con 116 dispositivos | Objetivo específico 1 1. Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad, a través del otorgamiento de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidos en los Planes de Beneficios), dando respuesta a las necesidades territoriales desde los enfoques del buen vivir, social y de derechos.
| Suma | Recursos | 183 | 158 | 86.32
2 Vincular 240 Personas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina. | Tipo de anualización | Magnitud | 68 | 60 | 88.24 | Para la vigencia 2022 se encuentra contratado pora dar inicio.
| Suma | Recursos | 119 | 118 | 99.37
2060 Localidad emprendedora y sostenible |  |  | 1623 | 1623 | 100 |  | Objetivo general: 1 Generar procesos de fortalecimiento de las Mipymes ubicadas en la Localidad de los Mártires, como estrategia del desarrollo local.
1 Apoyar 140 Mipymes Y/O Emprendimientos Con Transformación Empresarial Y/O Productiva | Tipo de anualización | Magnitud | 36 | 36 | 100 | vigencia 2022 contratada para dar inicio en la vigencia 2023. | Objetivo(s) específico(s) 1 Promover el emprendimiento y la transformación empresarial y/o productiva de las Mipymes de la Localidad 2 Apoyar proyectos del sector cultural y creativo local, que apunten a la sostenibilidad y productividad de las y los artistas, emprendimientos, organizaciones y empresas. 3 Reactivar las Mipymes de la Localidad a través de apoyo a emprendimientos a través de procesos de reconversión hacia actividades sostenibles 4 Revitalizar Mipymes potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomenten el empleo y/o nuevas actividades económicas
| Suma | Recursos | 381 | 381 | 100
2 Apoyar 170 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos | Tipo de anualización | Magnitud | 48 | 48 | 100 | vigencia 2022 contratada para dar inicio en la vigencia 2023.
| Suma | Recursos | 484 | 484 | 100
3 Apoyar 80 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles | Tipo de anualización | Magnitud | 20 | 20 | 100 | vigencia 2022 contratada para dar inicio en la vigencia 2023.
| Suma | Recursos | 194 | 194 | 100
4 Apoyar 95 Mipymes Y/O Emprendimientos Revitalizadas O Potenciadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas | Tipo de anualización | Magnitud | 24 | 24 | 100 | vigencia 2022 contratada para dar inicio en la vigencia 2023.
| Suma | Recursos | 563 | 563 | 100
2065 Mártires cuidadora |  |  | 1080 | 1024 | 94.84 |  | Objetivo general 1 Fortalecer la atención de las demandas y necesidades en materia del cuidado, a través de la articulación de los servicios nuevos y existentes, en procura del bienestar y la inclusión de las personas cuidadoras de la localidad de los Mártires
1 Dotar 1 Centro De Atencion Especializada Crecer | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | vigencia 2022 sin programacion de recursos. | Objetivo(s) específico(s) 1 1. Dotar con elementos pedagógicos, lúdicos, recreativos los centros amar de la localidad de los Mártires, garantizando un ambiente propicio para la formación y desarrollo. 2 2. Dotar con elementos pedagógicos, lúdicos, recreativos y mobiliarios los jardines de la localidad, garantizando un ambiente propicio para la formación de la primera infancia. 3 3. Desarrollar acciones que promuevan los derechos de las mujeres cuidadoras, desde los enfoques de género, diferencial y territorial 4 4. Realizar acciones complementarias para garantizar el acceso a personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, a actividades alternativas de salud
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
2 Dotar 8 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar). | Tipo de anualización | Magnitud | 5 | 7 | 140 | vigencia 2022 contratada dotación para 7 entidades educativas.
| Suma | Recursos | 393 | 393 | 99.97
3 Vincular 800 Mujeres Cuidadoras Vinculadas A Estrategias De Cuidado | Tipo de anualización | Magnitud | 205 | 205 | 100 | vigencia 2022 se encuentra contratado para 205 personas pendiente por dar inicio en la vigencia 2023.
| Suma | Recursos | 267 | 211 | 79.15
4 Vincular 600 Personas Con Discapacidad, Cudadores Y Cuidadoras, En Alternativas De Salud | Tipo de anualización | Magnitud | 150 | 150 | 100 | vigencia 2022 se encuentra contratado para 150 personas.
| Suma | Recursos | 420 | 420 | 100
2077 Territorios diversos y libres de violencia |  |  | 594 | 593 | 99.87 |  | Objetivo general 1 Propiciar acciones que prevengan la ocurrencia de hechos generadores de destrucción de grupos familiares y de la sociedad en su conjunto, tendientes a prevenir la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias psicoactivas y promuevan el respeto y reconocimiento de las personas pertenecientes a grupos LGBT
1 Dotar 1 Unidad Operativa Del Centro De Atención Integral A La Diversidad Sexual Y De Géneros. | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | para vigencia 2022 no cuenta con recursos. | Objetivo(s) específico(s) 1 Garantizar la dotación de centros para la atención, orientación, referenciación, acompañamiento de las personas de los sectores sociales LGBTIQ, que permita el desarrollo de actividades de fortalecimiento de sus capacidades ciudadanas y ocupacionales, culturales y comunitarias, de recreación y restauración de las redes familiares, de apoyo y de afecto; previniendo la exclusión por su género, procedencia étnica, religiosa, social, política u orientación sexual, atendiendo a poblaciones provenientes de flujos migratorios mixtos a través de la articulación interinstitucional y ciudadana en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos. 2 . Formar a la población de Los Mártires desde practicas pedagógicas que promuevan la resignificación de los roles de género, el incremento de las prácticas de convivencia, seguridad, acceso a la justicia y una vida libre de violencias en el ámbito público como privado. 3 Implementar acciones y campañas de prevención, atención y mitigación del riesgo por el consumo de sustancias psicoactivas en colegios, parques y territorios identificados de la localidad.
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
2 Orientar, Formar O Sensibiizar 1000 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual. | Tipo de anualización | Magnitud | 306 | 306 | 100 | vigencia 2022, se encuentra en ejecucion, 803 personas vinculadas a 31 de diciembre, el contrato se encuentra en ejecucion.
| Suma | Recursos | 411 | 410 | 99.82
3 Vincular 400 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa. | Tipo de anualización | Magnitud | 124 | 124 | 100 | vigencia 2022, se encuentra contratato 124 personas.
| Suma | Recursos | 183 | 183 | 100
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida |  |  | 548 | 548 | 100
2047 Educación inicial para el desarrollo integral |  |  | 548 | 548 | 100 |  | Objetivo general 1 Mejorar la calidad y pertinencia de la educación de las niñas y niños de pre jardín, jardín y transición en los colegios públicos de la localidad de Mártires, garantizando su desarrollo integral
1 Implementar 8 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad. | Tipo de anualización | Magnitud | 2 | 2 | 100 | la vigencia 2022 se encuentra contratado por dar inicio. | Objetivo(s) específico(s) 1 Generar estrategias que fortalezcan la participación activa de la familia y la comunidad en los procesos de formación y desarrollo integral en el ciclo inicial.
| Suma | Recursos | 548 | 548 | 100
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios |  |  | 502 | 502 | 100
2052 Educación integral y de calidad |  |  | 502 | 502 | 100 |  | Objetivo general 1 Suministrar dotaciones para las sedes educativas de la Localidad, con elementos necesarios conforme a los requerimientos reportados, concertados y priorizados, para garantizar el correcto funcionamiento del sector educativo oficial
1 Dotar 13 Sedes Educativas Urbanas | Tipo de anualización | Magnitud | 6 | 6 | 100 | vigencia 2022 contratada dotación a 6 entidades educativas por dar inicio. | Objetivo(s) específico(s) 1 Dotar 13 sedes educativas locales
| Suma | Recursos | 502 | 502 | 100
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI |  |  | 1370 | 1357 | 99.01
2056 Jóvenes con oportunidades para la vida |  |  | 1370 | 1357 | 99.01 |  | Objetivo general 1 Mejorar la calidad de vida de la población joven de la Localidad de los Mártires, a través de acciones que permitan superar barreras como la exclusión y la falta de oportunidades.
1 Dotar 1 Sedes De Casa De Juventud | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | para la vigencia 2021, se encuentra en ejecucion con el 95% de avance. 2022 no cuenta con recursos. | Objetivo(s) específico(s) 1 1. Mejorar la oferta de servicios de la casa de juventud a las necesidades que sean requeridas para jóvenes. Mediante la provisión de bienes para la adecuada prestación del servicio 2 2. Fortalecer el acceso y permanencia orientada a jóvenes en Educación Superior, mediante criterios de inclusión, mérito y enfoque diferencial 3 3. Promover la permanencia de estudiantes de programas de educación superior en condición de vulnerabilidad bajo los enfoques de inclusión, diferencial y mérito académico
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
2 Beneficiar 80 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior | Tipo de anualización | Magnitud | 20 | 17 | 85 | se encuentran 17 seleccionados, pendientes por dar el beneficio para lavigencia 2023, proceso en ejecucion convenio ATENEA.
| Suma | Recursos | 1213 | 1213 | 100
3 Beneficiar 340 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostenimiento Para La Permanencia. | Tipo de anualización | Magnitud | 87 | 87 | 100 | vigencia 2022 se encuentran seleccionados 81 jovenes, pendientes por dar el beneficio económico para el 2023.
| Suma | Recursos | 157 | 144 | 91.37
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud |  |  | 317 | 295 | 93.21
2075 Recreación y deporte para una vida más sana |  |  | 317 | 295 | 93.21 |  | Objetivo general 1 Entregar estímulos deportivos y capacitar en procesos de formación a deportistas de alto rendimiento, realizar actividades recreo-deportivas con enfoque de género, diferencial como mecanismo de prevención de enfermedades físicas y mentales para los habitantes del territorio
1 Vincular 2000 Personas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias | Tipo de anualización | Magnitud | 512 | 512 | 100 | vigencia 2022 se encuentra contratato pendiente por dar inicio, vigencia 2023. | Objetivo(s) específico(s) 1 1. Realizar actividades recreo-deportivas con enfoque de género, diferencial, de acuerdo con la pertenencia étnica, edad, orientación sexual, identidad de género, discapacidad y poblaciones de especial protección, que permiten a través del deporte y la recreación establecer espacios de encuentro, promoviendo lazos fraternales entre amigos, vecinos y familias, la convivencia pacífica, el descanso y el respiro favoreciendo la apropiación de estilos de vidas saludables, el sentido de pertenencia hacia la localidad y la disminución de las tasas de sedentarismo que presenta la población martíriense, a través de la práctica de clases grupales con ejercicios de fortalecimiento muscular cardiovascular y de movilidad 2 2. Capacitar desde procesos de formación no sexistas y accesibles a deportistas convencionales, para nacionales y miembros de la comunidad deportiva, instructores(as), entrenadores(as) y dirigentes deportivos, en diferentes campos deportivos, enfocados hacia la identificación de personas con talento y el fortalecimiento de los conocimientos y diferentes prácticas y disciplinas deportivas promoviendo que nuestra población haga parte de las delegaciones martirenses en certámenes locales, distritales, departamentales, nacionales e internacionales. Todas estas capacitaciones con enfoque de género, diferencial (de acuerdo con la pertenencia étnica, edad, orientación sexual, identidad de género, discapacidad) y poblaciones de especial protección. 3 3. Entregar estímulos deportivos para aquellos y aquellas deportistas de alto rendimiento que viven en la localidad, así como a las personas que practiquen disciplinas deportivas y cuyos resultados en competencias o eventos deportivos escolares y/o barriales, muestren que con estos estímulos se potenciará su participación como deportistas locales y podrán representar a la comunidad martíriense en competencias locales, distritales, nacionales y de ser posible internacionales. Estos estímulos se entregarán con enfoques de género, diferencial (de acuerdo con la pertenencia étnica, edad, orientación sexual, identidad de género, discapacidad) y poblaciones de especial protección.
| Suma | Recursos | 317 | 295 | 93.21
2 Beneficiar 60 Personas Con Artículos Deportivos Entregados. | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | vigencia 2022 sin recursos y programacion.
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
3 Capacitar 200 Personas En Los Campos Deportivos | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | vigencia 2022 sin recursos y programacion.
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural |  |  | 1230 | 1084 | 88.12
2070 Promoción de la democracia local por medio del arte y la cultura |  |  | 1230 | 1084 | 88.12 |  | Objetivo general 1 Generar eventos de circulación, apropiación, creación, divulgación, visibilizarían, valoración e intercambio de expresiones que potencie a Los Mártires como una localidad patrimonial, cultural e histórica y apoyo a iniciativas de interés artístico, cultural, patrimonial, turístico e intercultural
1 Otorgar 16 Estímulos De Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural | Tipo de anualización | Magnitud | 4 | 4 | 100 | vigencia 2022 se encuentra en proceso de ejecución. | Objetivo(s) específico(s) 1 1. Generar eventos de circulación, apropiación, creación, divulgación, visibilizarían, valoración e intercambio de expresiones que potencie a Los Mártires como una localidad patrimonial, cultural e histórica, donde las prácticas y productos artísticos, de manualidades y oficios, artesanales, gastronómicos, culturales y patrimoniales busquen facilitar el acceso de las comunidades matritenses y sus visitantes a la oferta cultural, artística y patrimonial, brindando espacios de encuentro, intercambio y valoración de prácticas culturales con reconocimiento del enfoque de género, diferencial, de acuerdo con la pertenencia étnica, edad, orientación sexual, identidad de género, discapacidad y poblaciones de especial protección. 2 2. Fortalecer los proyectos e iniciativas de interés artístico, cultural, patrimonial, turístico e intercultural, a través de la entrega de estímulos mediante convocatorias para realzar la excelencia de procesos y trayectorias relevantes en donde el arte, la cultura y el patrimonio de la localidad Los Mártires sean centrales y tengan enfoque de género, diferencial, de acuerdo con la pertenencia étnica, edad, orientación sexual, identidad de género, discapacidad y poblaciones de especial prote 3 3. Implementar procesos de formación en los campos artísticos, culturales, patrimoniales interculturales, turísticos, oficios y artesanales, que potencien las artes, la cultura y el patrimonio como mediadoras para la generación de saberes, capacidades, actitudes y competencias que aporten al desarrollo humano y transformación de imaginarios de las personas que habitan y visitan la localidad de Los Mártires con enfoque de género, diferencial, de acuerdo con la pertenencia étnica, edad, orientación sexual, identidad de género, discapacidad y poblaciones de especial protección 4 4. Intervención de una sede cultural que promueva procesos de formación en los campos artísticos, culturales, patrimoniales interculturales, turísticos, gastronómicas, oficios y artesanales, que potencien las artes, la cultura
| Suma | Recursos | 280 | 140 | 49.96
2 Intervenir 1 Sede Cultural Con Dotación Y/O Adecuación. | Tipo de anualización (*) Constante | Magnitud | 1 | 0.25 | 25 | se contrato levantamiento y estudios patologicos, con ello se dio inicio a estudios y diseños contratado a 31 de diciembre de 2022.
|  | Recursos | 533 | 529 | 99.25
3 Realizar 15 Eventos De Promoción De Actividades Culturales | Tipo de anualización | Magnitud | 5 | 5 | 100 | vigencia 2022 se encuentra contratado y en ejecución.
| Suma | Recursos | 417 | 415 | 99.54
4 Capacitar 250 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | esta meta no cueta con recurso ni programacion para vigencia 2022.
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
24 Bogotá región emprendedora e innovadora |  |  | 567 | 567 | 100
2093 Mártires, territorio emprendedor |  |  | 567 | 567 | 100 |  | Objetivo general 1 Implementar acciones de apoyo a proyectos ciudadanos enmarcados como oferta cultural y agricultura urbana como mecanismo para mejorar las condiciones de vida de población vulnerable en la localidad
1 Realizar 8 Proyectos Financiados Y Acompañados Del Sector Cultural Y Creativo. | Tipo de anualización | Magnitud | 2 | 4 | 200 | vigencia 2022 se realizo convenio y se encuentra en ejecucion. | Objetivo(s) específico(s) 1 1. Fortalecer y apoyar los proyectos y los negocios, las ideas de negocio e incubación de iniciativas culturales y creativas, como estímulo a todo el sector cultural, artístico y patrimonial de la localidad de Los Mártires y sus dinámicas de creación, acceso y consumo de bienes y servicios. 2 2. Financiar los proyectos como modelo de gestión de los Distritos Creativos o territorios con potencial de clúster. 3 3. Generar estrategias de ampliación de mercado y nuevas oportunidades de negocio, que respondan a la actual coyuntura, por medio del desarrollo de acciones dirigidas a identificar mercados potenciales.
| Suma | Recursos | 324 | 324 | 100
2 Realizar 8 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana | Tipo de anualización | Magnitud | 3 | 3 | 100 | vigencia 2022 se encuentra contratatadas 3 acciones de fomento agricultura urbana, pendiente por dar inicio en la vigencia 2023.
| Suma | Recursos | 243 | 243 | 100
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática |  |  | 1048 | 968 | 92.29
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática |  |  | 440 | 437 | 99.26
2086 Gestión ante la crisis climática |  |  | 440 | 437 | 99.26 |  | Objetivo general 1 Diseñar y ejecutar campañas pedagógicas virtuales y/o presenciales en articulación con los procesos locales activos, para la formación en educación ambiental y que incluyan acciones que favorezcan las iniciativas de los diferentes procesos locales y la sensibilización de la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente, del entorno, en cambios de comportamiento comunitario y que coadyuven a la mitigación del cambio climático, al manejo sostenible de las condiciones ambientales, la restauración ecosistemita, entre otros.
1 Implementar 12 Procedas . | Tipo de anualización | Magnitud | 3 | 3 | 100 | vigencia 2022 se encuentra contratado pendiente por dar inicio en la vigencia 2023. | Objetivo(s) específico(s) 1 1. Gestionar la implementación de PROCEDAS (Procesos Comunitarios de Educación Ambiental), a través de los cuáles se apoyen iniciativas comunitarias desarrolladas de manera organizada y concertada, con el fin de abordar o transformar situaciones ambientales conflictivas concretas dentro del territorio. 2 2. Construir muros y/o techos verdes que permita gestionar y mantener de manera sostenible un paisaje vegetal en la Localidad de Los Mártires. 3 3. Plantar y/o recuperar m2 de jardines urbanos y las adecuaciones necesarias para su implementación en zonas estratégicas de la Localidad, que tengan impacto visual, paisajístico y que brinden mayores servicios ecosistémicos y mejoren la calidad ambiental de la Localidad
| Suma | Recursos | 208 | 205 | 98.43
2 Intervenir 100 Metros Cuadrados De Muros Y Techos Verdes | Tipo de anualización | Magnitud | 100 | 100 | 100 | vigencia 2022 se encuentra contratado pendiente para dar inicio en la vigencia 2023.
| Suma | Recursos | 111 | 111 | 100
3 Intervenir 800 Metros Cuadrados De Jardinería Y Coberturas Verdes | Tipo de anualización | Magnitud | 423 | 423 | 100 | vigencia 2022 se encuentra contratado pendiente para dar inicio en la vigencia 2023.
| Suma | Recursos | 121 | 121 | 100
30 Eficiencia en la atención de emergencias |  |  | 0 | 0 | 0
2088 Mártires eficiente en atención y manejo de emergencias |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Objetivo general 1 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, ambientales, legales y financieros para fortalecer la gestión en torno a la respuesta a emergencias y desastres y al cambio climático en la localidad de Los Mártires.
1 Desarrollar 1 Intervención Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | No cuenta con programacion de recursos para la vigencia. | 1 1. Gestionar acciones que se desarrollan con los actores locales para el fortalecimiento de la capacidad local para la respuesta a emergencias y desastres en la Localidad de Los Mártires
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
2 Realizar 2 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres. | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | vigencia 2022 sin programacion de recursos
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
33 Más árboles y más y mejor espacio público |  |  | 0 | 0 | 0
2092 Mártires reverdece |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Disminuir los índices de zonas verdes y espacios recreo deportivos en mal estado y revitalizar el espacio público, mediante acciones encaminadas a la intervención de estas zonas que comprenden obras de mantenimiento a la infraestructura construida y dotación de juegos y mobiliario urbano así como a la plantación y mantenimiento de árboles en la Localidad de Los Mártires.
1 Intervenir 4 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación. | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | vigencia 2022 sin programacion de recursos | 1. Realizar de mantenimiento de árboles urbanos 2. Realizar acciones de plantación del arbolado de la localidad de Los Mártires con énfasis en la estructura ecológica local 3. Construir Parques vecinales y de bolsillo incluida dotación 4. Realizar intervención a parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
2 Mantener 4000 Árboles Urbanos | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | vigencia 2022 sin programacion de recursos
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
3 Plantar 125 Árboles Urbanos Y/O Rurales | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | vigencia 2022 sin programacion de recursos
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
4 Intervenir 700 Metros Cuadrados De Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación. | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | vigencia 2022 sin programacion de recursos
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
5 Intervenir 5 Hectáreas En Restauracion, Reahabilitacion Ecologica Y Mantenimiento | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | vigencia 2022 sin programacion de recursos
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
34 Bogotá protectora de los animales |  |  | 307 | 244 | 79.66
2085 Cuidado y protección de animales en el territorio |  |  | 307 | 244 | 79.66 |  | Objetivo general 1 Implementar acciones locales que garanticen la protección y bienestar de los animales de la localidad de Los Mártires, con campañas y jornadas de tenencia responsable de mascotas, valoraciones médicas, esterilización, vacunación, atención a emergencias y adopción en las UPZ la Sabana y Santa Isabel, en articulación con las redes u organizaciones locales de proteccionistas de animales.
1 Atender 2000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico-Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción. | Tipo de anualización | Magnitud | 488 | 488 | 100 | vigencia 2022 se ha logrado atender a 838 animales, se comprometio recursos para ampliar la cobertura, actualmente en ejecución, por lo tanto no se da la condicion como completo. | 1 Prestar el servicio de esterilizaciones para animales de compañía (gatos y perros tanto hembras como machos) que requieran de esta intervención quirúrgica para realizar control poblacional y así mejorar la calidad de vida de estos animales. 2 Atender urgencias médicas veterinarias para animales de compañía en condición de calle y vulnerabilidad que requieran de atención médica inmediata por accidentes que afecten su integridad o que pongan en riesgo su vida. 3 Realizar brigadas médico veterinarias que comprendan: valoración general, esquema de vacunación, desparasitación interna y externa, tratamiento de afecciones en la piel, enfermedades como gastroenteritis u otras de manejo, suministro de medicación esencial y/o recomendaciones de nutrición y bienestar animal para mejorar su calidad de vida y generar conciencia en la ciudadanía frente al cuidado de los animales. 4 Generar estrategias y campañas para la adopción responsable de animales de compañía en la localidad de Los Mártires. 5 Implementar estrategias de educación sobre protección y bienestar animal que mejoren la relación de la población martirense con los animales.
| Suma | Recursos | 307 | 244 | 79.66
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora |  |  | 301 | 286 | 94.95
2084 Territorio eficiente en el manejo y disposición de residuos |  |  | 301 | 286 | 94.95 |  | Objetivo general 1 Fomentar y promover cambios en cultura ciudadana en separación en la fuente en la Localidad de Los Mártires.
1 Capacitar 800 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje | Tipo de anualización | Magnitud | 200 | 200 | 100 | Para la vigencia 2022 se encuentra contratado pendiente por dar inicio en la vigencia 2023. | Objetivo(s) específico(s) 1 Generar campañas pedagógicas virtuales y/o presenciales en educación ambiental en los hogares, sectores comerciales y centros de reciclaje que promuevan los cambios de hábitos de consumo y disposición de residuos, de igual manera se instruya en separación en la fuente; reglamentación e identificación de material reciclable, regulación del uso del espacio público y seguridad ambiental en las UPZ la Sabana y Santa Isabel de la Localidad de Mártires
| Suma | Recursos | 301 | 286 | 94.95
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación |  |  | 1726 | 1698 | 98.33
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado |  |  | 203 | 186 | 91.6
2042 Mártires territorio de paz y atención a las víctimas del conflicto armado |  |  | 203 | 186 | 91.6 |  | Objetivo general 1 Generar procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación, en la Localidad de Los Mártires
1 Vincular 250 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación | Tipo de anualización | Magnitud | 67 | 67 | 100 | Seguimiento cuarto trimestre: 2021 no se contaba con recursos, para 2022 el proceso se contrato para 67 personas, pendiente por dar inicio. | Objetivo(s) específico(s) 1 Promover acciones que redunden en el reconocimiento de los derechos sociales, económicos y políticos de las víctimas y les permitan realizar procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral y reconciliación
| Suma | Recursos | 203 | 186 | 91.6
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia |  |  | 594 | 594 | 100
2089 Mártires libre de violencias |  |  | 594 | 594 | 100 |  | Objetivo general 1 Generar acciones de empoderamiento y desarrollo de capacidades que fortalezcan la construcción de ciudadanía y la prevención de los casos de feminicidios y otras violencias contra las mujeres de la localidad de los Mártires.
1 Capacitar 800 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres. | Tipo de anualización | Magnitud | 204 | 204 | 100 | vigencia 2022 se encuentra contratado para 204 mujeres, pendiente por dar inicio en la vigencia 2023. | Objetivo(s) específico(s) 1 Diseñar estrategias que promuevan el desarrollo de capacidades y la construcción de ciudadanía de las mujeres de la localidad en todas sus diversidades y condiciones 2 Fortalecer las estrategias locales para la prevención de las violencias contra las mujeres y el riesgo de feminicidio mejorando las capacidades para el reconocimiento de las violencias y la construcción y/o fortaleciendo las redes de mujeres para la exigibilidad del derecho a una vida libre de violencias en los ámbitos
| Suma | Recursos | 238 | 238 | 100
2 Vincular 1500 Personas En Acciones Para La Prevención Del Feminicidio Y La Violencia Contra La Mujer | Tipo de anualización | Magnitud | 385 | 385 | 100 | vigencia 2022 se encuentra contratado para 385 mujeres, pendiente por dar inicio en la vigencia 2023.
| Suma | Recursos | 356 | 356 | 100
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana |  |  | 205 | 194 | 94.84
2083 Atención a movilizaciones y aglomeraciones |  |  | 205 | 194 | 94.84 |  | Objetivo general 1 Mitigar los factores de riesgo de hechos delictivos o conductas contrarias a la convivencia en espacios públicos, aglomeraciones, movilizaciones, eventos comunitarios, situaciones de emergencia y otros
1 Implementar 28 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaria De Seguridad, Convivencia Y Justicia | Tipo de anualización | Magnitud | 7 | 7 | 100 | vigencia 2022 se cumplio con las 7 estrategias de seguridad. | Objetivo(s) específico(s) 1 Capacitar y vincular a gestores de convivencia en la Localidad de Los Mártires, para promover el desarrollo de una cultura de paz que propicie la resolución no violenta de conflictos y faciliten la generación de pactos de convivencia que promocionen la convivencia ciudadana y la prevención de las violencias.
| Suma | Recursos | 205 | 194 | 94.84
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente |  |  | 475 | 474 | 99.75
2080 Paisaje urbano amigable y seguro |  |  | 475 | 474 | 99.75 |  | Objetivo general 1 1. Propiciar la realización de acciones basadas en las necesidades, potencialidades y responsabilidades de todos los actores que confluyen en los espacios públicos, reconociendo la importancia de garantizar a la ciudadanía el espacio público en términos de acceso y tránsito para todos y todas en igualdad de condiciones.
1 Realizar 8 Acuerdos Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales. | Tipo de anualización | Magnitud | 3 | 3 | 100 | vigencia 2022 proceso entregado. | 1. Realizar acuerdos que promuevan la convivencia armónica entre la ciudadanía y los vendedores informales y estacionarios, orientados a la solución de los conflictos del espacio público identificados por las alcaldías locales. 2. Realizar acuerdos que promuevan la participación de la población vulnerable, a través del acompañamiento de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Instituto para la Economía Social IPES, generando emprendimientos formalizados que coadyuven al desarrollo económico y productivo de esta población. 3. Realizar acuerdos entre la alcaldía local y sus habitantes para vincularlos a los programas del IDRD "Escuela de la bicicleta" y "Al trabajo en bici" que motiven el uso adecuado de los medios de transporte no motorizados, por medio de la promoción de la normatividad para su apropiación y aplicación.
| Suma | Recursos | 180 | 179 | 99.38
2 Realizar 4 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idrd Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios | Tipo de anualización | Magnitud | 2 | 2 | 100 | vigencia 2022 entregado.
| Suma | Recursos | 295 | 295 | 99.98
3 Realizar 4 Acuerdos Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | vigencia 2022 sin programacion de recursos.
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia |  |  | 250 | 250 | 99.99
2098 Seguridad y justicia comunitaria |  |  | 250 | 250 | 99.99 |  | Objetivo general 1 Generar acciones para la atención integral y garantía de derechos para la ciudadanía, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos de acceso a la justicia y de acceso a servicios.
1 Vincular 8 Instituciones Educativas Al Programa Pedagógico De Resolución De Conflictos En La Comunidad Escolar. | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | 2022 sin programacion de recursos. | Objetivo(s) específico(s) 1 Gestionar el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la justifica comunitaria 2 2. Vincular a instituciones educativas a programas de resolución de conflictos, para mejorar la convivencia en la comunidad escolar y prevenir conflictos. 3 3. Generar acciones pedagógicas dirigidas a la ciudadanía, que promuevan el respecto y cumplimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 4 4. Apoyar a los organismos de seguridad de la Localidad por medio de dotación tecnológica, que mejore su capacidad de respuesta
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
2 Beneficiar 50 Personas A Través De Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria. | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | 2022 sin programacion de recursos.
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
3 Implementar 1 Estrategia Local De Acciones Pedagógicas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad. | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | 2022 sin programacion de recursos.
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
4 Suministrar 2 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad. | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | 2022 sin programacion de recursos.
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
5 Suministrar 1 Dotacion Logística A Organismos De Seguridad. | Tipo de anualización | Magnitud | 1 | 1 | 100 | vigencia 2022 se encuentra contratado.
| Suma | Recursos | 100 | 100 | 100
6 Suministrar 1 Dotacion De Equipos Especiales De Protección A Organismos De Seguridad. | Tipo de anualización | Magnitud | 1 | 1 | 100 | vigencia 2022 se encuentra contratado para dar inicio.
| Suma | Recursos | 150 | 150 | 99.99
7 Suministrar 1 Dotacion Del Parque Automotor A Organismos De Seguridad. | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | vigencia 2022 sin programacion de recursos.
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible |  |  | 5645 | 5643 | 99.97
49 Movilidad segura, sostenible y accesible |  |  | 5645 | 5643 | 99.97
2097 Movilidad segura y sostenible |  |  | 5645 | 5643 | 99.97 |  | Objetivo general 1 Disminuir los índices de malla vial, espacio público y la red de ciclo infraestructura local en mal estado, mediante acciones encaminadas a la intervención integral de la malla vial local con actividades que comprenden, construcción y/o rehabilitación y/o mantenimiento de vías, de igual forma se pretende contribuir al mejoramiento de las condiciones en la Infraestructura del Espacio público y ciclo rutas en la Localidad de Los Mártires, mediante acciones encaminadas a la intervención integral de sus componentes
1 Intervenir 1200 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | Tipo de anualización | Magnitud | 300 | 300 | 100 | vigencia 2022 se encuentra contratado en ejecucion. | Objetivo(s) específico(s) 1 Realizar mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local priorizando los corredores viales patrimoniales y aquellos que permitan mejorar los índices de accidentalidad en las UPZ Sabana y Santa Isabel. 2 2. Construir y conservar los elementos del espacio público peatonal, la adecuada iluminación, señalización, césped natural y equipamiento que permitan recorrer, transitar y permanecer en este sin miedo a sufrir ningún tipo de violencia. Mejorando la accesibilidad, la movilidad, la seguridad y la calidad en los espacios de la localidad de Los Mártire 3 3. Diseñar, construir y rehabilitar la red de ciclo infraestructura, que permita la disminución de los tiempos de desplazamiento al interior de la localidad, la formación cívica, la expresión artística, deportiva y ecológica; la integración social entorno a los espacios de encuentro, la convivencia y la construcción de una identidad local conjunta en la localidad de Los Mártires. 4 4. Crear circuitos de movilidad para tricimóviles y bicicletas entorno al potencial turístico, histórico y comercial integrado con los corredores patrimoniales de la localidad de Los Mártire
| Suma | Recursos | 521 | 521 | 100
2 Intervenir 1 Kilometros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | Tipo de anualización | Magnitud | 0.25 | 0.25 | 100 | para la vigencia 2022 se encuentra contratado en ejecucion.
| Suma | Recursos | 4629 | 4627 | 99.96
3 Intervenir 900 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. | Tipo de anualización | Magnitud | 300 | 300 | 100 | vigencia 2022 se encuentra contratado en ejecucion.
| Suma | Recursos | 495 | 495 | 100
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente |  |  | 3616 | 3561 | 98.48
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad |  |  | 490 | 487 | 99.43
2096 Mártires participa y decide |  |  | 490 | 487 | 99.43 |  | Objetivo general 1 Fomentar la participación democrática y ciudadana en la Localidad de Los Mártires a través de la formación de actores y la intervención y la dotación de espacios comunales.
1 Fortalecer 60 Organizaciones , Jac E Instancias De Participación Ciudadana | Tipo de anualización | Magnitud | 6 | 6 | 100 | vigencia 2022 contrada por adicion con el convenio 005/2021 se encuentran en ejecucion. | Objetivos Específicos 1. Adecuación y dotación de salones comunales con el fin de promover espacios de conexión, diálogo e interlocución entre diferentes actores para promoción de la ciudadanía 2. Cualificar la gestión de diferentes actores sociales para incrementar su capacidad de incidencia en la toma de decisiones en favor de los intereses de la comunidad.
| Suma | Recursos | 186 | 186 | 99.67
2 Intervenir 7 Sedes De Salones Comunales | Tipo de anualización | Magnitud | 3 | 4 | 133.33 | 2022 se encuentra contratado pendiente para dar inicio.
| Suma | Recursos | 261 | 261 | 100
3 Dotar 9 Sedes De Salones Comunales | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | 2022 sin programacion de recursos.
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
4 Capacitar 500 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial. | Tipo de anualización | Magnitud | 83 | 0 | 0 | vigencia 2022 proceso no se cumplio.
| Suma | Recursos | 42 | 40 | 94.81
56 Gestión Pública Efectiva |  |  | 0 | 0 | 0
2041 Construcción y dotación sede administrativa local |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Objetivo general: CONSTRUCCION
1 Construccion 1 Sede Administrativa Construir 1 Sede Administrativa Local | Tipo de anualización | Magnitud | 0 | 0 | 0 | Seguimiento cuarto trimestre, el avance de obra va en el 27,72%. En ejecucion con la ERU. Se encuentra En tiempos. | Objetivo(s) específico(s): Construcción Nueva Sede Administrativa Local que permita contar con una infraestructura amigable, segura y adecuada para atención de los ciudadanos, instituciones y demás personas que demandan bienes y servicios de la Alcaldía Local de Mártires.
| Suma | Recursos | 0 | 0 | 0
57 Gestión Pública Local |  |  | 3127 | 3074 | 98.33
2099 Gestión pública eficiente y transparente |  |  | 3127 | 3074 | 98.33 |  | Objetivo general 1 Promover la gestión institucional de las Alcaldías Locales, para promover la gobernabilidad democrática local mediante procesos de planeación para el desarrollo local que permitan generar condiciones de gobernanza local y de fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales para garantizar la entrega oportuna de bienes y servicios a la ciudadanía.
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional. | Tipo de anualización | Magnitud | 1 | 1 | 100 | vigencia 2022 se cumplio con la meta. | Objetivo(s) específico(s) 1 1. Desarrollar acciones que promuevan la confianza institucional y el buen gobierno, orientada hacia el servicio al ciudadano y la optimización de procedimientos 2 2. Realizar acciones de inspección, vigilancia y control que permitan la adecuada gestión de lo público en el territorio 3 3. Gestionar la rendición de cuentas al ciudadano como un mecanismo de transparencia y gobernabilidad en lo local
| Suma | Recursos | 2690 | 2641 | 98.18
2 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control. | Tipo de anualización | Magnitud | 1 | 1 | 100 | vigencia 2022 se cumplio con la meta.
| Suma | Recursos | 424 | 424 | 100
3 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual. | Tipo de anualización (*) Constante | Magnitud | 1 | 1 | 100 | vigencia 2022 se cumplio con meta, terminado.
|  | Recursos | 13 | 10 | 75
TOTAL LOCALIDAD 014-LOS MÁRTIRES |  |  | 24115 | 23635 | 98.01

## INDICADORES DE GESTION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES | [12 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
PROCESOS ASOCIADOS |  |  | Gestión Pública Territorial Local Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Planeación Institucional Comunicación Estratégica Servicio a la Ciudadanía |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 31 de enero de 2022 |  | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223536
[5 empty] | 2 | 11 de marzo de 2022 |  | Se corrige el responsable del reporte de las metas No. 13 y 14. Se incluyen los procesos asociados a las metas transversales.
[5 empty] | 3 | 31 de marzo de 2022 |  | Se anticipa la programación de la meta transversal No. 4 de capacitación en el sistema de gestión, pasando del II trimestre al I trimestre.
[5 empty] | 4 | 28 de abril de 2022 |  | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 71,09% de acuerdo con lo programado, y del 20,13% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 5 | 29 de julio de 2022 |  | Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 86,59% de acuerdo con lo programado, y del 45,52% acumulado para la vigencia. De acuerdo con la comunicación de la Dirección de Gestión Policiva, se ajusta la ejecución de la meta 9 correspondiente al I trimestre de 2022, como resultado del proceso de revisión, depuración y actualización del aplicativo ARCO.
[5 empty] | 6 | 30 de septiembre de 2022 |  | De acuerdo con la comunicación 20226420002353 y correo del 19 de septiembre de 2022 de la Alcaldía Local y concepto técnico favorable de fecha 29/09/2022 de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local, se modifica la redacción de la meta No 3 y fórmula del indicador: "Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores"
[5 empty] | 7 | 27 de octubre de 2022 |  | Para el tercer trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 97,93% de acuerdo con lo programado, y del 72,80% acumulado para la vigencia. De acuerdo con el memorando 20222200324063 de fecha 06/10/2022 de la Dirección de Gestión Policiva, se ajusta la ejecución de la meta de impulsos procesales correspondiente al I y II trimestre de 2022.
[5 empty] | 8 | 30 de enero de 2023 |  | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2022, el plan de gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 95,25% de acuerdo con lo programado, y del 93,73% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN DEL PROCESO
EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | METODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | SUMATORIA DE LO EJECUTADO EN CADA TRIMESTRE | RESULTADO NUMÉRICO DE LA MEDICIÓN ANUAL | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Aumentar 20 puntos porcentuales el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2022, con respecto al avance a 31 de diciembre de 2021 (metas entregadas). | Retadora (Mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (-) % Avance acumulado m etas entregadas Plan de Desarrollo Local al 31 de diciembre de 2021. (metas entregadas) | % resultado de la Alcaldía Local al 31 de diciembre de 2021 | Creciente | Porcentaje | 0% | 5% | 10% | 20% | 20% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Matriz MUSI | 20% | 16.2% | 81% | En la MUSI se evidenció avance del 21.8% a 30 de septiembre del 2022, que frente al avance de metas entregadas a 31/12/2021 del 5,6%, lo que representa una ejecución de la meta plan de gestión del 16,2% para el periodo
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 34% | 51% | 68% | 68% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 68% | 56.84% | 83.59% | Se efectuaron giros por $3.670.602.788, que equivale al 56,84%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores, descontando los contratos 137 y 141 de 2019 asociados a la conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Mártires. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores | (Giros acumulados / (Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores - $ 3.915.696.638)) *100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 48% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 65% | 67.39% | 100% | La ejecución fue de $1.116.578.139 con lo cual se cumplió la meta establecida
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 40% al 30 de junio y el 95% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2022. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 20% | 40% | 60% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 95% | 99.31% | 100% | La ejecución fue de $23.634.885.718 con lo cual se cumplió la meta establecida
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 45% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 45% | 45% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 45% | 42.41% | 94.24% | Los giros ejecutados fuerpon por $10.092.888.307.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 98% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de seguimiento SIPSE Local y SECOP | 98% | #REF! | #REF! | La meta presenta un resultado acumulado del 87,11%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de SIPSE Local | 100% | #REF! | #REF! | La meta presenta un resultado acumulado del 79,58%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 100% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero). | Retadora (Mejora) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía Local | SIPSE LOCAL | 100% | #REF! | #REF! | La meta presenta un resultado acumulado del 82,75%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 6.480 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 6480 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo ARCO | 6480 | #REF! | #REF! | La alcaldía local realizó 13.688 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 3.240 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (Mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Fallos de fondo | 810 | 810 | 810 | 810 | 3240 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo ARCO | 3240 | #REF! | #REF! | La alcaldía local profirió 2706 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 33 actuaciones administrativas activas | Retadora (Mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 3 | 7 | 10 | 13 | 33 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo Si Actúa I | 33 | #REF! | #REF! | La alcaldía local terminó 34 actuaciones administrativas activas.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 35 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 2 | 5 | 13 | 15 | 35 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo Si Actúa I | 35 | #REF! | #REF! | La alcaldía local terminó 43 actuaciones administrativas en primera instancia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 60 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Acciones de control u operativos | 5 | 10 | 20 | 25 | 60 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Acta de asistencia e informe del operativo | 60 | #REF! | #REF! | Se realizaron 86 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 100 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Acciones de control u operativos | 15 | 25 | 30 | 30 | 100 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Acta de asistencia e informe del operativo | 100 | #REF! | #REF! | Se realizaron 481 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica.
TOTAL METAS PROCESOS ALCALDÍA (80%) | [23 empty] | #REF!
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2021 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de gestión ambiental | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | 80% | #REF! | #REF! | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 93% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Información reportada a noviembre 2022. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Información reportada a noviembre 2022 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada con corte a noviembre2022
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de planeación institucional y sectorial | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% | #REF! | #REF! | La alcaldía local cuenta con 31 acciones de mejora abiertas, de las cuales 1 presenta vencimiento
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la páginas Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | 100% | #REF! | #REF! | La Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG reporta el estado de avance en la publicación de información en la página web de la alcaldía local, en el que presenta el link con el reporte detallado sobre estado de cumplimiento por parte de la alcaldía local
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Participación en capacitaciones | (No. de capacitaciones en las que asistió / No. de capacitaciones convocadas) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de participación en capacitaciones | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros y/o soportes de partipación en las capacitaciones programadas | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de planeación institucional y sectorial | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | 100% | 100% | 100% | El proceso participó en las capacitaciones del Sistema de Gestión programadas para el periodo
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT5 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2021 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2021) X 100 | 100% meta 2021 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local efectuó la respuesta al 100% de los requerimientos instaurados a 31 de diciembre de 2021
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2022 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2022 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | 80% | 99% | 100% | La Subsecretaría de Gestión Institucional presentó el avance en las respuestas efectuadas por la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022. Se atendieron 298 requerimientos.
TOTAL METAS TRANSVERSALES (20%) | [23 empty] | #REF!
TOTAL PLAN DE GESTIÓN (100%) | [23 empty] | #REF!