## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN PRUTECTOS DE INVERSION
PILAR / Eje | PROGRAMA | ESTRATEGIAS | NÚMERO DE PROYECTO | PROYECTO | META DEL PROYECTO CUATRIENIO | AÑO VIGENCIA | CANTIDAD EJECUTADA EN LA VIGENCIA | NÚMERO DEL CONTRATO | RESPONSABLE SECTOR | NOMBRE OPERADOR DEL CONTRATO | DATOS DE CONTACTO DEL OPERADOR DEL CONTRATO/ INTERVENTOR | OBJETO CONTRACTUAL | VALOR DEL CONTRATO | VALOR ADICION | VALOR DEL CONTRATO MAS ADICIONES | DESCRIPCIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO | ESTADO DE CONTRATO: ACTIVO / SUSPENDIDO / LIQUIDADO / TERMINADO SIN LIQUIDAR | FECHA DE INICIO | DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO | NÚMERO DE PRÓRROGAS | FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN | DURACIÓN SUSPENSIÓN | FECHA DE REINICIO ACTIVIDADES | NÚMERO DE SUSPENSIONES | % DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN TÉCNICA | % DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
Pilar Igualdad de calidad de vida | Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia | Este programa busca adelantar procesos desde la articulación inter y transectorial, para la inclusión de la población sujeto de atención del mismo, desde el primer ciclo vital hasta la adolescencia, con miras a fortalecer los apoyos que las redes familiares puedan necesitar desde la discrecionalidad del estado, en el marco de los diferentes programas SOIS e ICBF | 1482 | UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEJOR PARA TODOS. NUESTROS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES FELICES Y PROTEGIDOS | DOTAR 5 JARDINES DE LA LOCALIDAD CON ELEMENTOS PEDAGOGICOS | 2017 | 2 | CCV 97 DE 2017 |  | NACIONAL DE INSUMOS S.A.S | CARLOS ENRIQUE DIAZ GRANADOS NIÑO NIT 900,471,508-4 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA DOTACIÓN PEDAGÓGICA A DOS (2) UNIDADES OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 76224192 |  | 76224192 |  | TERMINADO SIN LIQUIDAR | 2018-02-16 | 2 MESES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1482 | UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEJOR PARA TODOS. NUESTROS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES FELICES Y PROTEGIDOS | DOTAR 5 JARDINES DE LA LOCALIDAD CON ELEMENTOS PEDAGOGICOS | 2017 | 0 | CCV 98 DE 2017 |  | FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEPORTIVO Y COMUNITARIO-FUNDESCO | GINNA MARIA BEJARANO PINZON NIT 830,133,329-1 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA DOTACIÓN PEDAGÓGICA A DOS (2) UNIDADES OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES. | 3488400 |  | 3488400 |  | TERMINADO SIN LIQUIDAR | 2018-02-16 | 2 MESES | N/A |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1482 | UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEJOR PARA TODOS. NUESTROS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES FELICES Y PROTEGIDOS | DOTAR 5 JARDINES DE LA LOCALIDAD CON ELEMENTOS PEDAGOGICOS | 2017 | 0 | CCV 106 DE 2017 |  | UNION TEMPORAL INFANCIA 2017 | MARIA ROSALBA OCHOA VISCAYA NIT 901,142,343-9 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA DOTACIÓN PEDAGÓGICA A DOS (2) UNIDADES OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES. | 115661783 |  | 115661783 |  | TERMINADO SIN LIQUIDAR | 2018-02-16 | 2 MESES | PRORROGA 1 15 DIAS PRORROGA 2 15 DIAS |  |  |  | SUSPENSION NO 1 DESDE EL 24/03/2020 HASTA EL 23/05/2020 2 MESES | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1482 | UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEJOR PARA TODOS. NUESTROS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES FELICES Y PROTEGIDOS | DOTAR 5 JARDINES DE LA LOCALIDAD CON ELEMENTOS PEDAGOGICOS | 2018 | 4 | CCV 154- 2018 |  | DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C | ELIZABETH PEÑA BERNAL C.C.: 41563275 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA DOTACIÓN PEDAGÓGICA A CUATRO (4) UNIDADES OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 157295491 |  | 157295491 |  | TERMINADO SIN LIQUIDAR | 2018-10-12 | 4 MESES | N/A |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1482 | UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEJOR PARA TODOS. NUESTROS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES FELICES Y PROTEGIDOS | DOTAR 5 JARDINES DE LA LOCALIDAD CON ELEMENTOS PEDAGOGICOS | 2019 | 2 | CCV 112-2019 |  | DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C | ELIZABETH PEÑA BERNAL C.C.: 41563275 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN PEDAGÓGICA A LAS UNIDADES OPERATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 100000000 |  | 100000000 |  | TERMINADO EJECUTADO | 2019-08-19 | 4 MESES | N/A |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  | Los elementos que forman parte del programa, estarán enmarcados en la dotación de material pedagógico para jardines infantiles, según criterio técnico de la entidad competente. Por otro lado se realizarán procesos de sensibilización contra la violencia infantil y sus factores multicausales, los cuales pueden desencadenar problemas de consumo de sustancias psicoactivas (SPA) legales e ilegales, lo que a su vez se convierten en factores expulsores de la población para la habitabilidad en calle a temprana edad.1 Dadas las particularidades de la localidad y que históricamente ha tenido el mayor número de habitantes de calle en la ciudad, es determinante enfocar esfuerzos en la prevención hacia la población infante y adolescente | 1482 | UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEJOR PARA TODOS. NUESTROS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES FELICES Y PROTEGIDOS | VINCULAR 600 PERSONAS EN TEMAS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS. | 2017 | 150 | CPS 84 DE 2017 | DANIEL JIMENEZ | CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTAL SIGLA CDHUA | EMAIL: cdhua@gmail.com NIT: 900.585.059-9 | EJECUTAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO 1482 EN SU COMPONENTE DE BUEN TRATO INFANTIL, ENCAMINADAS A PREVENIR Y MITIGAR LOS DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIA Y APOYAR LA SEMANA DEL BUEN TRATO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES. | 71630000 |  | 71630000 |  | LIQUIDADO | 2017-11-23 | 3 MESES | PRÓRROGA NO. 1 (2 MESES Y 15 DÍAS) 21/03/2018 |  |  |  | SUSPENSION (1 MES) A PARTIR DEL 15 DIC-2017- REINICIO 15 DE E NERO DE 2018. | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1482 | UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEJOR PARA TODOS. NUESTROS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES FELICES Y PROTEGIDOS | VINCULAR 600 PERSONAS EN TEMAS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS. | 2018 | 320 | CPS 180 DE 2018 |  | CORPORACIÓN ACADEMICA Y DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO, LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA | LUZ HELENA REY BARBOSA C.C: 51.932.417 | REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA ORIENTADA A LA ASESORÍA DE LAS FAMILIAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS | 145716835.8 |  | 145716835.8 |  | LIQUIDADO | 2018-12-28 | 4 MESES |  |  |  |  | SUSPENSIÓN NO. 1 DESDE EL 21/12/2018 (23 DÍAS) REINICIANDO EL 21 DE ENERO. | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1482 | UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEJOR PARA TODOS. NUESTROS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES FELICES Y PROTEGIDOS | VINCULAR 600 PERSONAS EN TEMAS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS. | 2019 | 450 | CPS 114 DE 2019 | ANA MARIA SERRANO - EQUIPO PLANEACIÓN/PARRTICIPACIÓN | CORPORACION COLOMBIA XXI | CLAUDIA CASTIBLANCO CEL 312 348 6984 CORPORACIONCOLOMBIA21@GMAIL.COM 6219684 VIVIANA GONZALEZ SANCHEZ 3014587625 | REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA, ORIENTACIÓN Y ASESORÍA A LAS FAMILIAS, PARA REDUCIR EL RIESGO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, Y JÓVENES EN EL MARCO DEL BEN TRATO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 90840800 |  | 90840800 | ELOFERENTE E SU OFERTA ECONOMICA SUMMINISTRA. 50 REPRODUCTORES MP3: VALOR $ 1.190.000 100. REFRIGERIOS VALOR $ 522000 | SUSPENDIDO | 2019-10-11 | 3 MESES | PRORROGA NO 1 1 MES 1 DE MARZO DE 2020, FECHA DE TERMINACION FINAL 4 DE ABRIL DE 2020 | 11 DE DIC 2019 24 DE MARZO DE 2019 | 54 DIAS 2 MESES | REINICIO 3 FEB 2020 | 2 | 97% | 80%
Pilar Igualdad de calidad de vida | Igualdad y autonomía para una Bogotá incluye | El posicionamiento de la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez, además del Modelo de Atención Integral para las Personas Mayores (Adulto Mayor), plantean la importancia de que los servicios dirigidos a personas de la tercera edad en Bogotá, supere la visión asistencialista y esa mirada sea transformada a través de la institucionalidad que apoya la libertad, la autonomía, el desarrollo de capacidades y la dignidad de esta población, consiguiendo asi apoyar, siempre el mejoramiento de la calidad de vida de las y los beneficiarios. La herramíenta del subsidio tipo C con los cupos, será el instrumento con el que desde la Alcaldía Local se continúe apoyando a esta población | 1489 | UNA VEJEZ MEJAR PARA TODAS LAS PERSONAS MAYORES DIGNAS, ACTIVAS Y FELICES | BENEFICIAR 1200 PERSONAS CON SUBSIDIOS TIPO C. | 2017 | 1200 | RESOLUCION 34 |  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR |  | AUNAR RECURSOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA DEL SUBSIDIO ECONOMICO TIPO C, A LAS PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO SOCIAL SUBSIDIOS ECONOMICOS QUE SON ATENDIDAS CON RECURSOS DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJESZ EN EL DISTRITO CAPITAL | 1728000000 |  | 1728000000 |  | TERMINADO EJECUTADO | 2017-02-03 | [6 empty] | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1489 | UNA VEJEZ MEJAR PARA TODAS LAS PERSONAS MAYORES DIGNAS, ACTIVAS Y FELICES | BENEFICIAR 1200 PERSONAS CON SUBSIDIOS TIPO C. | 2018 | 1200 | CPS 36-2018 | DIANA CÁRDENAS- EQUIPO CONTRATACIÓN | JUAN NICOLAS ROA BOTERO | JUAN NICOLAS ROA BOTERO C.C 80768406 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OPERACIÓN PRESTACIÓN SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y PROGRAMÁTICOS DEL SERVICIO SOCIAL DE APOYO ECONÓMICO TIPO C QUE CONTRIBUYAN A LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN MAYOR EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL DISTRITO CAPITAL A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL | 27348000 |  | 27348000 |  | TERMINADO EJECUTADO | 2018-01-24 | 6 MESES | [5 empty] | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1489 | UNA VEJEZ MEJAR PARA TODAS LAS PERSONAS MAYORES DIGNAS, ACTIVAS Y FELICES | BENEFICIAR 1200 PERSONAS CON SUBSIDIOS TIPO C. | 2019 | 1134 | CPS-012-2019 | DIANA CÁRDENAS- EQUIPO CONTRATACIÓN | DAVID ALBERTO SANABRIA ORTIZ | 80756039 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO SOCIAL | 56154560 | 2448600 | 58603160 | N/A | TERMINADO EJECUTADO | 2019-01-17 | 11 MESES Y 14 DÍAS | 15 DÍAS |  |  |  |  | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1489 | UNA VEJEZ MEJAR PARA TODAS LAS PERSONAS MAYORES DIGNAS, ACTIVAS Y FELICES | BENEFICIAR 1200 PERSONAS CON SUBSIDIOS TIPO C. | 2019 |  | RES 15-2019 |  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR |  | COSTOS OPERATIVOS PARA BENEFICIAR 1200 PERSONAS CON APOYO ECONOMICO TIPO C | 25000000 |  | 25000000 | N/A | [8 empty] | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1489 | UNA VEJEZ MEJAR PARA TODAS LAS PERSONAS MAYORES DIGNAS, ACTIVAS Y FELICES | BENEFICIAR 1200 PERSONAS CON SUBSIDIOS TIPO C. | 2019 | 1200 | RES 14-2019 |  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR |  | BENEFICIAR A 1200 PERSONAS CON APOYO ECONOMICO TIPO C | 1728000000 | 30000000 | 1758000000 | N/A | [8 empty] | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1489 | UNA VEJEZ MEJAR PARA TODAS LAS PERSONAS MAYORES DIGNAS, ACTIVAS Y FELICES | BENEFICIAR 1200 PERSONAS CON SUBSIDIOS TIPO C. | 2020 | 1200 |  |  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR |  | BENEFICIAR A 1200 PERSONAS CON APOYO ECONOMICO TIPO C | 1698080036 |  | 1698080036 | N/A | EN EJECUCION | [7 empty] | 70% | 73%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1489 | UNA VEJEZ MEJAR PARA TODAS LAS PERSONAS MAYORES DIGNAS, ACTIVAS Y FELICES | BENEFICIAR 4527 HOGARES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y SITUACIÓN DE POBREZA A TRAVÉS DE AYUDA HUMANITARIA TRANSITORIA PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA Y SUS CONSECUENCIAS. | 2020 | 4527 |  |  |  |  | BENEFICIAR A 4.227 HOGARES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD Y SITUACION DE POBREZA ATRAVEZ DE AYUDA HUMANITARIA TRANSITORIA PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA Y SUS CONSECUENCIAS, ENE LE MARCO DEL SISTEMA BOGOTA SOLIDARIA EN CASA. | 2039876410 |  | 2039876410 | N/A | EN EJECUCION | [7 empty] | 85% | 85%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  | La inclusión efectiva de las personas con discapacidad comprenderá la gestión y el uso de los recursos para contribuir a la construcción y el fortalecimiento de los lazos familiares, sociales, económicos y culturales que permitan el disfrute de la vida y de la ciudad, mediante la consolidación de esquemas de apoyo, que sirven para disminuir la brecha entre las competencias de la persona y las demandas del entorno, desde un servicio de salud que dé cuenta de la realidad actual de la localidad y de las condiciones en las que los habitantes de la misma tienen que vivir diariamente, dentro de los que se cuentan elementos tales como las Ayudas Técnicas que no están contempladas en el Plan Obligatorio de Salud - POS | 1491 | UNA ASISTENCIA MEJOR PARA TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA | BENEFICIAR 300 PERSONAS QUE REQUIERAN APOYOS EN AYUDAS TÉCNICAS NO POS. | 2017 | 42 | CIA 116 - 2017 |  | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE |  | CONTRATAR PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD: COMPONENTE 1. PROGRAMAS DE ATENCION Y FORMACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y ENTREGAS DE AYUDAS TECNICAS Y PREVENTIVAS | 105500000 |  | 105500000 |  | LIQUIDADO | 2017-12-14 | 6 MESES | 3 MESES |  |  |  |  | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1491 | UNA ASISTENCIA MEJOR PARA TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA | BENEFICIAR 300 PERSONAS QUE REQUIERAN APOYOS EN AYUDAS TÉCNICAS NO POS. | 2018 | 75 | CIA 194-2018 | SERGIO BERNAL - EQUIPO PLANEACIÓN/PARRTICIPACIÓN | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | MARTHA YOLANDA RUIZ VALDEZ C.C.: 51.837.463 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA SUB RED CENTRO INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS TÉCNICAS, NO INCLUIDAS O NO CUBIERTAS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD - POS, COMO ACCIÓN QUE FACILITA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y PROMOCIÓN DEL BIENESTAR PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, RESIDENTES EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL Y DEMÁS NORMAS AFINES. | 230000000 |  | 230000000 | 23.000.000, DE COFINANCIACION PARA UN VALOR TOTAL DE 253.000.000 | LIQUIDADO | 2018-11-28 | 8 MESES | PRÓRROGA NO. 1. 22 DÍAS (09/08/2019) |  |  |  |  | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1491 | UNA ASISTENCIA MEJOR PARA TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA | BENEFICIAR 300 PERSONAS QUE REQUIERAN APOYOS EN AYUDAS TÉCNICAS NO POS. | 2019 |  | CIA-135-2019 | SERGIO BERNAL - EQUIPO PLANEACIÓN/PARRTICIPACIÓN | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS C.C.: 51.837.463 | UNIFICAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., PARA LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL – AYUDAS TÉCNICAS QUE NO ESTÉN CUBIERTAS POR EL PLAN DE BENEFICIOS DE SALUD O POS ACORDE A LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES INDIVIDUALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RESIDEN EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 246000000 |  | 246000000 | COFINANCIACIÓN DEL OPERADR POR 24.600.000 | SUSPENDIDO | 2020-01-15 | 8 MESES | 0 | 2020-04-15 | 2 MESES | 2020-06-15 | 1 | 61% | 0%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1491 | UNA ASISTENCIA MEJOR PARA TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA | CONTRATO INTERVENTORIA | 2019 | 0 | CI-133-2019 | SERGIO BERNAL - EQUIPO PLANEACIÓN/PARRTICIPACIÓN | MONICA NATALIA BASTIDAS CUENCA | 39576229 | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO QUE SE SUSCRIBA ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | 20000000 |  | 20000000 |  | SUSPENDIDO | 2020-01-15 | 8 MESES |  |  |  |  | SUSPENSION NO 1 DESDE EL 17/04/2020 HASTA EL 14/06/2020 2 MESES | 61% | 37.5%
Pilar Igualdad de calidad de vida | Inclusión educativa para la equidad | Este programa busca promover la calidad, inclusión, equidad y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo local, generando ambientes de aprendizaje adecuados para una formación integral de la población escolar en el marco de la innovación y creatividad generando con ello estudiantes que con sus capacidades transformen sus entornos, mejoren sus condiciones de vida y fortalezcan sus competencias. | 1497 | TODOS NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON MEJOR EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD | DOTAR 8 COLEGIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD CON MATERIAL PEDAGÓGICO | 2017 | 6 | CCV 72-2017 CCV 73-2017 CCV 74-2017 | N/A | 1-TECNOPHONE COLOMBIA SAS 2- UNION TEMPORAL SICVEL MARTIRES 2017 3- UNION TEMPORAL SICVEL MARTIRES 2017 | 1-DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ 2- PIERRE GIOVANNI BETANCUR ZORRO 3- PIERRE GIOVANNI BETANCUR ZORRO | 1-ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA 6 COLEGIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES-LOTE- 2 2-ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS DE CÓMPUTO, ELECTRODOMÉSTICOS, AUDIOVISUALES Y SONIDO PARA 6 COLEGIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES -LOTE 3 3-ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS DE CÓMPUTO, ELECTRODOMÉSTICOS, AUDIOVISUALES Y SONIDO PARA 6 COLEGIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES -LOTE 1 | 270000000 |  | 270000000 | N/A | LIQUIDADO | 30/10/2017 al 29/01/2018 | 3 MESES | 1-PRÓRROGA POR (15 DÍAS) | N/A | N/A | N/A | 1- SUSPENSION POR 2 MESES Y 1 DIA -DESDE DIC.4 DE 2017 HASTA 5 FEB DE 2018 SE REINICIO 6 FEB.2018. | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1497 | TODOS NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON MEJOR EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD | DOTAR 8 COLEGIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD CON MATERIAL PEDAGÓGICO | 2018 | 7 | CONVENIO 2652 DE 2018 | SERGIO BERNAL | NEXT COMPUTER S.A.S / CONVENIO CON S.E.D. | ENLACE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JORGE LÓPEZ CEL.3014335095 | COFINANCIAR LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO CAPITAL | 159997273 |  | 159997273 | N/A | LIQUIDADO | 7/11/2018 al 3/02/2019 | 3 MESES Y 3 DIAS | N/A |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1497 | TODOS NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON MEJOR EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD | DOTAR 8 COLEGIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD CON MATERIAL PEDAGÓGICO | 2019 | 4 | CONVENIO 1999 DE 2019 | ELIANA CRUZ - EQUIPO PLANEACIÓN/PARTICIPACIÓN | NEXT COMPUTER S.A.S / CONVENIO CON S.E.D. |  | "ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES CON DESTINO A LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL, NIVEL CENTRAL Y LOCAL CONFORME A LAS NECESIDADES EVIDENCIADAS POR LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPANTES EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO 1999 DE 2019" | 100000000 |  | 100000000 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO ENTRE NEXT COMPUTER S.A.S Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN $8.902.301.271 VALOR DEL CONVENIO ENTRE ALCALDÍA MARTIRES Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Valor SED: $4.785.758.899 Valor FDL: $100.000.000 | TERMINADO SIN LIQUIDAR | 9/09/2019 al 30-12-2019 | 5 MESES | *1 PRÓRROGA:* HASTA EL 29 DE MARZO DE 2020. *NOTA:* YA SE FIRMÓ ACTA DE TERMINACIÓN EL 27 DEMARZO DE2020 POR SE ÚLTIMO DÍA HABIL. | N/A | N/A | N/A | N/A | 90% | 0%
Pilar Igualdad de calidad de vida | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | La Alcaldía Local pondrá en marcha diferentes estrategias que faciliten a las personas que habitan en la localidad alcanzar condiciones de igualdad, para ello se adoptará y desarrollará el fortalecimiento de la corriente cultural de la localidad de Los Mártires por medio de la ejecución de festivales, fiestas culturales, fiestas artística populares y muestras culturales. De igual forma se pondrá en marcha la formación y fortalecimiento de la base cultural de la localidad de Los Mártires a través de la realización de Escuelas de Artes y Oficios, fundamentadas en un modelo pedagógico y andragógico, donde se impulse las vocaciones, se estimulen talentos, se desarrolle la creatividad, la invención y se reconozca nuestro patrimonio y nuestras culturas vivas comunitarias, vinculando a toda la comunidad con un enfoque diferencial donde no importe la edad, sexo, identificación social o condición del grupo poblacional que las integre. | 1499 | UNA MEJOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODA NUESTRA COMUNIDAD, EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL | APOYAR 16 EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIRIGIDOS A TODA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD. | 2017 | 4 | CO1.PCCNTR,239307 | OSCAR ALBERTO RINCÓN PORRAS C.C.: 79.643.940 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEPORTIVO Y COMUNITARIO-FUNDESCO |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL FONDO DE DESARROLLO A REALIZAR LOS FESTIVALES CULTURALES DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS | 161106768 |  | 161106768 | N/A | LIQUIDADO | 2018-02-13 | 5 MESES | N/A |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1499 | UNA MEJOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODA NUESTRA COMUNIDAD, EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL | APOYAR 16 EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIRIGIDOS A TODA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD. | 2018 | 4 | CPS 183-2018 | OSCAR ALBERTO RINCÓN PORRAS C.C.: 79.643.940 | OPEN GROUP BTL SAS |  | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO | 159798428 |  | 159798428 | N/A | LIQUIDADO | 2018-12-21 | 3 MESES | N/A |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1499 | UNA MEJOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODA NUESTRA COMUNIDAD, EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL | APOYAR 16 EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIRIGIDOS A TODA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD. | 2019 | 4 | CPS No 120-2019 |  | CORPORACION COLECTIVO DIGERATI | ALIRIO PINZÓN MALDONADO C.C.: 19.429.918 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL FONDO DE DESARROLLO A REALIZAR LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO | 185252000 |  | 185252000 | N/A | LIQUIDADO | 2019-10-28 | 3 MESES | NA | NA |  |  | NA | 100% | 99.95%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1499 | UNA MEJOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODA NUESTRA COMUNIDAD, EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL | REALIZAR OCHO (8) EVENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA A TODA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD. | 2017 | 2 | 96-2017 |  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO CDUA |  | EJECUTAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA A TODA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES. | 187391018 |  | 187391018 | N/A | LIQUIDADO | 2018-03-01 | 3 MESES | PRORROGA NO. 1 POR 1 MES (FECHA DE LA PRORROGA 24/05/2018) PRÓRROGA NO 2. POR 1 MES Y 15 DÍAS (29/06/2018 |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1499 | UNA MEJOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODA NUESTRA COMUNIDAD, EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL | REALIZAR OCHO (8) EVENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA A TODA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD. | 2018 | 2 | CPS 179-2018 | JOSE ALFONSO ORTEGA GONZÁLEZ CONTRATO CI-209-2018 | CORPORACIÓN ESTRATÉGICA EN GESTIÓN E INTEGRACIÓN COLOMBIA - EGESCO | CARLOS EDUARDO SANCHEZ GALÁN C.C.: 80424875 | REALIZAR LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE DOS (2) EVENTOS DEPORTIVOS, SEGÚN LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL PRESENTE PROCESO PARA LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 159888885 |  | 159888885 | N/A | LIQUIDADO | 2019-01-28 | 3 MESES | N/A |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1499 | UNA MEJOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODA NUESTRA COMUNIDAD, EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL | REALIZAR OCHO (8) EVENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA A TODA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD. | 2019 | 3 | CPS N.144-2019 | ANA MARIA SERRANO - EQUIPO PLANEACIÓN/PARRTICIPACIÓN | FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL , DEPORTIVO Y COMUNITARIO "FUNDESCO" | GINNA MARÍA BEJARANO PINZÓN Teléfono 4787783 – 318520089 - 3115639194 Correo Electrónico para notificación proyectos@fundescocolombia.com | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRES (3) EVENTOS RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA: SEGÚN LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL PRESENTE PROCESO PARA LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES QUE SE DESARROLLARÁN EN EL MARCO DEL PROYECTO NO. 1499 “UNA MEJOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODA ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES FORMATO ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NUESTRA COMUNIDAD, EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL”, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO. | 180000000 |  | 180000000 | FUNDESCO manifiesta bajo la gravedad del juramento su compromiso de Obsequiar los recordatorios del evento (gorras, botilitos o paraguas con logos institucionales – cantidad 100 unidades de cualquiera de las ,mencionadas referencias Fundesco se compromete a la participación de 15 niños mas al campamento sin costo al FDLM | SUSPENDIDO | 2020-02-14 | 2 MESES | 0 | 2020-03-13 | 2 MESES | 2020-05-13 | SUSPENSION NO 1 DESDE EL 13/03/2020 HASTA EL 13/05/2020 2 MESES | 40% | 0%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  | El programa busca ampliar las oportunidades y desarrollar las capacidades de los ciudadanos y agentes del sector con perspectiva diferencial y territorial, la generación de espacios de conocimiento, creación, innovación y memoria y el fomento de un buen uso del tiempo libre y la actividad física, con el propósito de promover todas las formas en que la comunidad construya y haga efectivas sus libertades culturales, recreativas y deportivas | 1499 | UNA MEJOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODA NUESTRA COMUNIDAD, EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL | VINCULAR 600 PERSONAS DE TODA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD A PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL. | 2018 | 375 | 160-2018 |  | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEPORTIVO Y COMUNITARIO - FUNDESCO |  | DISEÑAR LA METODOLOGÍA DE LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS Y DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO | 332060589 |  | 332060589 | N/A | LIQUIDADO | 2018-12-20 | 7 MESES | N/A |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1499 | UNA MEJOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODA NUESTRA COMUNIDAD, EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL | VINCULAR 600 PERSONAS DE TODA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD A PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL. | 2019 | 220 | CPS No 136-2019 | ELIANA CRUZ - EQUIPO PLANEACIÓN/PARTICIPACIÓN | FUNDACION SOCIAL VIVE COLOMBIA | ANDREA ARISTIZABAL RODRÍGUEZ TELÉFONO : 3045755 CORREO ELECTRÓNICO: fundacionsocialvivecolombia@yahoo.com JUAN PABLO 321 2292001 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL FONDO DE DESARROLLO A REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS DE CONFORMIDAD DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO | 202690671 |  | 202690671 | Ofrezco un paraguas a cada uno de los graduados de las escuelas de artes y oficios, marcada con el logo institucional de la alcaldía. Ofrezco UN (1) facilitador logístico adicional al personal exigido por el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires de acuerdo con el perfil establecido para este rol, que realicen las funciones descritas en el anexo técnico. | SUSPENDIDO | 2020-01-15 | 6 MESES | N/A | 2020-03-16 | 2 MESES | 2020-05-16 | 1 | 4.14% | 0%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1499 | UNA MEJOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODA NUESTRA COMUNIDAD, EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL | VINCULAR 600 PERSONAS A PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA.. | 2017 | 150 | FDLM-SAMC-015-2017 | OSCAR SOBRINO MOLINA | FUNDACION SOCIAL VIVE COLOMBIA |  | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES. | 171064125 |  | 171064125 | N/A | LIQUIDADO | 2018-02-14 | 5 MESES | PRÓRROGA NO. 1 13/08/2018 POR 90 DÍAS. |  |  |  | SUSPENSIÓN NO. 1 23 MARZO 2018 (1 MES) REINICIO 23 ABR 2018. | 100% | 86.51%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1499 | UNA MEJOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODA NUESTRA COMUNIDAD, EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL | VINCULAR 600 PERSONAS A PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA.. | 2018 | 420 | CPS 184-2018 | MARÍA DEL PILAR VARGAS - PLANEACIÓN/PARTICIPACIÓN | CARLOS ALBERTO PINZÓN MOLINA |  | DISEÑAR LA METODOLOGÍA PEDAGÓGICA, PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 338481526.02 |  | 338481526.02 | N/A | TERMINADO SIN LIQUIDAR | 2019-01-28 | 6 MESES | 1 |  |  |  |  | 100% | 100%
Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 1499 | UNA MEJOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODA NUESTRA COMUNIDAD, EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL | VINCULAR 600 PERSONAS A PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA.. | 2019 |  | CPS-143-2019 | SERGIIO BERNAL- PLANEACIÓN/PARTICIPACIÓN | UT ASERCA | CLAUDIA PATRICIA DIAZ 310 2175468 BRIYITH ALEJANDRA CUEVAS MOQUE C.C.: 1.033.746.503 | IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR LA METODOLOGÍA PEDAGÓGICA, PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTE PROCESO PARA LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 228615830 |  | 228615830 | Realización de un evento de clausura para la totalidad de los participantes. | SUSPENDIDO | 2020-02-17 | 5 MESES |  | 2020-03-23 | 2 MESES | 2020-05-23 | 1 | 0% | 0%
Pilar Democracia urbana | Espacio público, derecho de todos | En este programa se pretende la transformación del espacio público entendido como un escenario democrático, seguro y de calidad para la socialización, apropiación, conectividad, uso adecuado y disfrute de todas las personas, reconociendo las diferentes necesidades y capacidades de cada ciudadano en .Ias plazoletas, andenes, parques y espacios comunes, haciendo visible la integración comunitaria para la apropiación del espacio público. | 1503 | MEJORES PARQUES PARA TODOS | INTERVENIR 16 PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO | 2017 | 5 | CO 103 DE 2017 | INTERVENTORIA CONTRATO 104 DE 2017 - MARYORY PASACHOVA | UT OLAM PIC | NAISIR DUARTE HINOJOSA NIT: 901.141.915-7 | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE PARQUES VECINALES Y DE BOLCILLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 1040456342 |  | 1040456342 | N/A | LIQUIDADO | 2018-03-01 | 4 MESES | PRÓRROGA NO.1 POR 15 DÍAS 29/06/2018 |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Pilar Democracia urbana |  |  | 1503 | MEJORES PARQUES PARA TODOS | INTERVENIR 16 PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO | 2018 | 4 | CO 153-2018 | MARYORY PASACHOVA SÁNCHEZ - EQUIPO INFRAESTRUCTURA | CONSORCIO PARQUE 2018 | Ivan Alonso Pardo Avila C.C.: 79.952.890 | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C. | 969638216 |  | 969638216 |  | TERMINADO SIN LIQUIDAR | 2019-03-01 | 4 MESES Y 15 DÍAS | SUSPENSIÓN NO. 1 POR 30 DÍAS, 10/07/2019 - |  |  |  |  | 100% | 100%
Pilar Democracia urbana |  |  | 1503 | MEJORES PARQUE PARA TODOS | INTERVENIR 16 PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO | 2019 |  | CPS-009-2019 | RAÚL HERNANDO ESTEBAN GARCÍA | MARYORY PASACHOVA SÁNCHEZ | MARYORY PASACHOVA SÁNCHEZ CC 52384481 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 69000000 | 3000000 | 72000000 |  | TERMINADO EJECUTADO | 2019-01-16 | 11 MESES Y 15 DÍAS | ADICIÓN Y PRÓRROGA NO. 1 , POR 15 DÍAS |  |  |  |  | 100% | 100%
Pilar Democracia urbana |  |  | 1503 | MEJORES PARQUE PARA TODOS | INTERVENIR 16 PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO | 2019 |  | CPS-010-2019 |  | GABRIEL ANTONIO RIVERA MONROY | GABRIEL ANTONIO RIVERA MONROY CC 79051039 | APOYAR A LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD CIUDADANA DE CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTIVIDAD, VIOLENCIA Y DELITOS DE LA LOCALIDAD | 40068000 | 20034000 | 60102000 |  | TERMINADO EJECUTADO | 2019-01-23 | 8 MESES | ADICIÓN Y PRÓRROGA NO.1, POR 120 DÍAS |  |  |  |  | 100% | 100%
Pilar Democracia urbana |  |  | 1503 | MEJORES PARQUE PARA TODOS | INTERVENIR 16 PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO | 2019 | 4 | CO-131-2019 | MARYORY PASACHOVA SÁNCHEZ - EQUIPO INFRAESTRUCTURA | ESTUDIOS E INGENIERIA SAS | IVAN ALONSO PARDO AVILA C.C.: 79.952.890 | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | 713812083 |  | 713812083 |  | ACTIVO | 2020-03-10 | 4 MESES Y 15 DÍAS |  |  |  |  | SUSPENSION NO 1 DESDE EL 23 DE ABRIL DE 2020 2 MESES REINICIO 30 DE JUNIO DE 2020 | 5% | 0%
Pilar Democracia urbana |  |  | 1503 | MEJORES PARQUE PARA TODOS | INTERVENIR 16 PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO | 2019 | 1 | CO-138-2019 | MARYORY PASACHOVA SÁNCHEZ - EQUIPO INFRAESTRUCTURA | GOARCO S.A.S | CAMILO OBANDO ESPITIA C.C.: 19.213.107 | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CANCHA SINTÉTICA DEL PARQUE EL RICAURTE FASE I, EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES EN BOGOTÁ D.C | 642735410 |  | 642735410 |  | ACTIVO | 2020-03-16 | 4 MESES Y 15 DÍAS |  |  |  |  | SUSPENSION NO 1 DESDE EL 23 DE ABRIL DE 2020 2 MESES REINICIO 30 DE JUNIO DE 2020 | 5% | 0%
Pilar Democracia urbana |  |  | 1503 | MEJORES PARQUE PARA TODOS | INTERVENIR 16 PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO | 2020 |  | CPS 58 DE 2020 CPS 138 DE 2020 | MARYORY PASACHOVA SANCHEZ | MARYORY PASACHOVA SANCHEZ |  | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO LA CONSTRUCCIÃ“N, MANTENIMIENTO Y DOTACIÃ“N DE PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÃRTIRES. | 53676000 |  | 53676000 |  | ACTIVO | [7 empty] | 63% | 63%
Pilar Democracia urbana | Mejor movilidad para todos | Mantener y/o mejorar la infraestructura vial de la localidad, generando un mayor bienestar general para residentes y visitantes, con una infraestructura vial segura para todos. | 1505 | MEJOR MOVILIDAD PARA TODOS | MANTENER 12 KM / CARRIL DE MALLA VIAL LOCAL | 2017 | 5.54 | CO 248193 DE 2017 | JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS - EQUIPO INFRAESTUCTURA | CONSORCIO MARTIRES M&M2017 | MANUEL RAMÓN BRADFORD PERAZA | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES A REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE: EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE CALZADAS VEHICULARES Y ESPACIO PÚBLICO DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA O LOCAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 5590471222 |  | 5590471222 |  | SUSPENDIDO | 2018-02-05 | 7 MESES | Prórroga No. 1 (3 meses y 27 días03/09/2018 ) Prórroga No. 2 Por 3 meses 28/12/2018) Prórroga No. 3 por 62 días, 25/04/2019 - Prórroga No 2 del acta de suspension No 1, por 62 días (25/05/2019) Prórroga No. 4 a la suspensión No.1 por 30 días. Prórroga No 5 Acta de suspension No 1, por 30 días, 25/09/2019. |  |  |  | 2 | 100% | 99.65%
Pilar Democracia urbana |  |  | 1505 | MEJOR MOVILIDAD PARA TODOS | MANTENER 12 KM / CARRIL DE MALLA VIAL LOCAL | 2018 |  | CPS 14-2018 | DIANA CÁRDENAS- EQUIPO CONTRATACIÓN | MARYORI PASACHOVA SÁNCHEZ | 52384481 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 28620000 |  | 28620000 |  | TERMINADO EJECUTADO | 2018-01-19 | 6 MESES | [5 empty] | 100% | 100%
Pilar Democracia urbana |  |  | 1505 | MEJOR MOVILIDAD PARA TODOS | MANTENER 12 KM / CARRIL DE MALLA VIAL LOCAL | 2018 | 6.94 | CO 084-2018 | JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS - EQUIPO INFRAESTUCTURA | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. CON&CON | JUAN PABLO RICCI RUIZ C.C.: 80.417.377 | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 6094519330 |  | 6094519330 |  | TERMINADO SIN LIQUIDAR | 2018-12-18 | 7 MESES | PRÓRROGA NO.1 (90) DÍAS (07/08/2019) |  |  |  | SUSPENSIÓN NO. 1 POR 20 DÍAS 15/07/2019 - | 96% | 95.28%
Pilar Democracia urbana |  |  | 1505 | MEJOR MOVILIDAD PARA TODOS | MANTENER 12 KM / CARRIL DE MALLA VIAL LOCAL | 2019 |  | CPS-032-2019 | DIANA CÁRDENAS- EQUIPO CONTRATACIÓN | JOSE FRANCISCO CAMPOS PACHON | JOSE FRANCISCO CAMPOS PACHON CC 79142422 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 68000000 | 3000000 | 71000000 |  | TERMINADO EJECUTADO | 2019-01-21 | 11 MESES Y 10 DÍAS | ADICIÓN Y PRÓRROGA NO. 1, 15 DÍAS |  |  |  |  | 100% | 100%
Pilar Democracia urbana |  |  | 1505 | MEJOR MOVILIDAD PARA TODOS | MANTENER 12 KM / CARRIL DE MALLA VIAL LOCAL | 2019 |  | CPS-035-2019 | DIANA CÁRDENAS- EQUIPO CONTRATACIÓN | JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS | JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS CC79785438 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO PARA VERIFICAR LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN INCLUIDAS EN EL ALCANCE EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES Y QUE CUENTEN CON PÓLIZA DE ESTABILIDAD VIGENTE EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4°, NUMERAL 4° DE LA LEY 80 DE 1993. | 68000000 | 3000000 | 71000000 |  | TERMINADO EJECUTADO | 2019-01-22 | 11 MESES Y 10 DÍAS | ADICIÓN Y PRÓRROGA NO. 1 POR15 DÍAS |  |  |  |  | 100% | 100%
Pilar Democracia urbana |  |  | 1505 | MEJOR MOVILIDAD PARA TODOS | MANTENER 12 KM / CARRIL DE MALLA VIAL LOCAL | 2019 |  | CPS-064-2019 | DIANA CÁRDENAS- EQUIPO CONTRATACIÓN | JUAN SEBASTIAN NARANJO SANTIAGO | JUAN SEBASTIAN NARANJO SANTIAGO CC 1121841279 | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL A LOS PROFESIONALES DEL ÁREA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MALLA VIAL, PARQUES Y ESTABILIDAD | 26792133 | 1189000 | 27981133 |  | TERMINADO EJECUTADO | 2019-01-28 | 11 MESES Y 8 DÍAS | ADICIÓN Y PRÓRROGA NO.1, POR 15 DÍAS |  |  |  |  | 100% | 100%
Pilar Democracia urbana |  |  | 1505 | MEJOR MOVILIDAD PARA TODOS | MANTENER 12 KM / CARRIL DE MALLA VIAL LOCAL | 2019 |  | CO-137-2019 | JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS - EQUIPO INFRAESTUCTURA | CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIÓN (CON & CON). | CESAR AUGUSTO FONSECA GASCA C.C.: 12.235.424 | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES | 5437884572 |  | 5437884572 |  | SUSPENDIDO | 2020-02-25 | 7 MESES |  |  |  |  | SUSPENSION DESDE EL 24 DE MARZO DE 2020 | 8% | 0%
|  |  | 1505 | MEJOR MOVILIDAD PARA TODOS | MANTENER 12 KM / CARRIL DE MALLA VIAL LOCAL | 2020 |  | C.INT. 173 |  | CONSORCIO FDLM 173 2018 |  | SEGUNDA ADICION C.INT. 173 DE 2018 CONOSRCIO FDLM 173-2018 | 84450000 |  | 84450000 |  | EN EJECUCION | [7 empty] | 0% | 0%
|  |  | 1505 | MEJOR MOVILIDAD PARA TODOS | MANTENER 12 KM / CARRIL DE MALLA VIAL LOCAL | 2020 |  | CPS |  |  |  | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE GESTION Y DESARROLLO LOCAL PARA VERIFICAR ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOS C.O.P YA REALIZADOS | 107352480 |  | 107352480 |  | EN EJECUCION | [7 empty] | 56% | 56%
Pilar Democracia urbana |  |  | 1505 | MEJOR MOVILIDAD PARA TODOS | MANTENER 4.000 M2 DE ESPACIO PÚBLICO. | 2017 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Pilar Democracia urbana |  |  | 1505 | MEJOR MOVILIDAD PARA TODOS | MANTENER 4.000 M2 DE ESPACIO PÚBLICO. | 2018 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Pilar Democracia urbana |  |  | 1505 | MEJOR MOVILIDAD PARA TODOS | MANTENER 4.000 M2 DE ESPACIO PÚBLICO. | 2019 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | Seguridad y convivencia para todos | El programa busca a través de la prevención del delito, el fortalecimiento de las capacidades operativas de las autoridades involucradas en la gestión de la seguridad, la promoción de la corresponsabilidad de los ciudadanos y la convivencia en la localidad de Los Mártires, incluyendo programas de socialización del nuevo código Nacional de policía | 1520 | TERRITORIOS SEGUROS PARA TODOS | REALIZAR 4 DOTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD | 2017 | 1 | OC 24295 | CARLOS ARENAS - EQUIPO SEGURIDAD | SEGURITECH PRIVADA S.A DE C.V. | MAURICIO KLEINBURG NIT: 901,138,822 | ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN SECUNDARIA DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA LP-151--AG-2017 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | 1080034561 |  | 1080034561 |  | ACTIVO | 2018-03-12 | 360 DIAS | Prórroga No.1. Ciento veinte (120) días - 17/05/2019. Prórroga No. 2, por 60 días, 23/09/2019. Prórroga No. 3, 23/09/2019, por 60 días |  |  |  |  | 0% | 40%
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana |  |  | 1520 | TERRITORIOS SEGUROS PARA TODOS | REALIZAR 4 DOTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD | 2018 | 1 | OC 32448 | CARLOS ARENAS - EQUIPO SEGURIDAD | RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES | NIT: 860025792 | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA EL MARCO CCE-312-AMP-2015, PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL | 118303600 |  | 118303600 |  | TERMINADO SIN LIQUIDAR | 2018-10-26 | 5 MESES Y 3 DÍAS | [5 empty] | 100% | 100%
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana |  |  | 1520 | TERRITORIOS SEGUROS PARA TODOS | REALIZAR 4 DOTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD | 2018 | 1 | OC 32441 | CARLOS ARENAS - EQUIPO SEGURIDAD | SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA SA | NIT: 891410137-2 | ADQUISICIÓN DE DOCE (2) MOTOCICLETAS PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES, PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL | 212235000 | 35372500 | 247607500 | N/A | TERMINADO SIN LIQUIDAR | 2018-10-26 | 3 MESES Y 2 DÍAS | 90 DÍAS (27/12/2018) |  |  |  |  | 100% | 85.71%
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana |  |  | 1520 | TERRITORIOS SEGUROS PARA TODOS | REALIZAR 4 DOTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD | 2019 | 1 | OC 39008 | CARLOS ARENAS - EQUIPO SEGURIDAD | FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S A |  | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES EN VIRTUD DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-312-1-AMP-2015, PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DEL BOGOTÁ D. C. | 89735600 |  | 89735600 |  | TERMINADO EJECUTADO | 2019-06-28 | 3 MESES | [5 empty] | 100% | 100%
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana |  |  | 1520 | TERRITORIOS SEGUROS PARA TODOS | REALIZAR 4 DOTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD | 2019 |  | OC 44138 | ANA MARIA SERRANO - EQUIPO PLANEACIÓN/PARRTICIPACIÓN | RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S. Sarid Rios sofasa sarid.rios-extern@renault.com |  | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES EN VIRTUD DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-312-1-AMP-2015, PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN LAS ALCALDÍAS LOCALES DE BOGOTÁ D. C. | 237105260 |  | 237105260 |  | SUSPENDIDO | 2020-12-27 | 5 MESES |  |  |  |  | SUSPENSION NO 1 DESDE EL 13/04/2020 HASTA EL 13/05/2020 1 MESES |  | 100%
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana |  |  | 1520 | TERRITORIOS SEGUROS PARA TODOS | VINCULAR 1500 PERSONAS A EJERCICIOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA. | 2017 | 375 | CPS 105 DE 2017 | CARLOS ARENAS - EQUIPO SEGURIDAD | CORPORACION CONVIVENCIA | NIT: 830,026,938-7 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL FONDO DE DESARROLLO A REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LA LEY 1801 DE 2016, CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO. | 97152000 |  | 97152000 |  | LIQUIDADO | 2018-02-07 | 5 MESES | Prórroga No. 1 (45 días 06 junio 2018) Prórroga No. 2 17/08/2018 por 45 días |  |  |  |  | 100% | 100%
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana |  |  | 1520 | TERRITORIOS SEGUROS PARA TODOS | VINCULAR 1500 PERSONAS A EJERCICIOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA. | 2019 |  | CPS-113-2019 | INTI RIBADENEIRA - EQUIPO PLANEACIÓN/PARRTICIPACIÓN | CORPORACIÓN DE SERVICIOS COLOMBIA CORSEVICOL | RAMÓN JOSÉ FAJARDO PATERNINA CEL 3144788609 LUIS SANCHEZ CEL 3013019474 | REALIZAR UN PROCESO DE FORMACIÓN, A LOS JÓVENES ACTORES SOCIALES Y COMUNIDAD EN GENERAL DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES EN TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA, Y EJECUTAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y ACCIONES ORIENTADAS A CONTRARRESTAR LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA, CONFLICTIVIDADES, VIOLENCIAS Y DELITOS EN LA LOCALIDAD” | 134934679 | 67467339 | 202402018 |  | SUSPENDIDO | 2019-10-04 | 6 MESES | PRÓRROGA NO. 1, POR 3 MESES, TERMINACION 3/7/2020 | 2020-03-20 | 2 MESES | 2020-05-20 | 1 | 45% | 15.21%
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana |  |  | 1520 | TERRITORIOS SEGUROS PARA TODOS | VINCULAR 1500 PERSONAS A EJERCICIOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA. | 2020 |  | CPS 177 DE 2020 |  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA OPERAR EMPLEOS DE EMERGENCIA QUE BUSCA GENERAR EMPLEO LOCAL TEMPORAL A TRABAJADORES DE BAJA CUALIFICACION DE LAS LOCALIDADES QUE SUSCRIBEN ESTE CONTRATO, EN EL MARCO DE LA CONTENCION Y MITIGAION DEL COVID 19, LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC PARA PROMOVER LA REACTIVACION ECONOMICA LOCAL. EMPLEO (GUARDIANES DEL CUIDADO Y VIGIAS AMBIENTALES) | 673946197 |  | 673946197 |  | EN EJECUCION | [7 empty] | 0% | 0%
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética | Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal | Este programa busca mejorar la oferta ecosistémica de la localidad para asegurar el uso, el disfrute y la calidad de vida de todos los ciudadanos, generando espacios de consolidación de la Estructura Ecológica Principal (EEP) y de adaptabilidad al cambio climático. | 1507 | LOS MÁRTIRES FLORECEN | SEMBRAR Y MANTENER 100 INDIVIDUOS DE ARBOLADO URBANO. | 2017 | 80 | CPS 100 DE 2017 | CAROLINA CORDOBA | FUNDACION ECODES | LEIDY CAROLINA CRISTANCHO MARQUEZ NIT: 900,359,095-6 ecodesfundacion@gmail.com | EJECUTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y AMBIENTALES, MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PAISAJISMO, JARDINERÍA, SIEMBRA DE ÁRBOLES Y DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES. | 90056085 |  | 90056085 | N/A | LIQUIDADO | 2018-02-19 | 6 MESES | N/A |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética |  |  | 1507 | LOS MÁRTIRES FLORECEN | SEMBRAR Y MANTENER 100 INDIVIDUOS DE ARBOLADO URBANO. | 2018 | 90 | CPS 185-2018 | CAROLINA CORDOBA | FUNDACION ECODES | LEIDY CAROLINA CRISTANCHO MARQUEZ C.C.: 1.022.341 AV CALLE 43 SUR No.82c-07 | EJECUTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE, ACCIONES DE PAISAJISMO, JARDINERÍA, PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES | 238931010 | 13000000 | 251931010 | N/A | LIQUIDADO | 2019-02-06 | 6 MESES | PRÓRROGA 1 POR 1 MES PRÓRROGA 2 POR 1 MES |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética |  |  | 1507 | LOS MÁRTIRES FLORECEN | INTERVENIR 100 M2 DE ESPACIO PÚBLICO CON MUROS VERDES Y/O PAISAJISMO | 2017 | 500 | CPS 100 DE 2017 | CAROLINA CORDOBA | FUNDACION ECODES | LEIDY CAROLINA CRISTANCHO MARQUEZ NIT: 900,359,095-6 ecodesfundacion@gmail.com | EJECUTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y AMBIENTALES, MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PAISAJISMO, JARDINERÍA, SIEMBRA DE ÁRBOLES Y DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES. | 90056085 |  | 90056085 |  | LIQUIDADO | 2018-02-19 | 6 MESES | N/A |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética |  |  | 1507 | LOS MÁRTIRES FLORECEN | INTERVENIR 100 M2 DE ESPACIO PÚBLICO CON MUROS VERDES Y/O PAISAJISMO | 2018 | 580 | CPS 185-2018 | CAROLINA CORDOBA | FUNDACIÓN ECODES | LEIDY CAROLINA CRISTANCHO MARQUEZ C.C.: 1.022.341 AV CALLE 43 SUR No.82c-07 | EJECUTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE, ACCIONES DE PAISAJISMO, JARDINERÍA, PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES | 238931010 | 72000000 | 310931010 | N/A | LIQUIDADO | 2019-02-06 | 6 MESES | PRÓRROGA 1 POR 1 MES PRÓRROGA 2 POR 1 MES |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética |  |  | 1507 | LOS MÁRTIRES FLORECEN | INTERVENIR 100 M2 DE ESPACIO PÚBLICO CON MUROS VERDES Y/O PAISAJISMO | 2019 | 500 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | N/A
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética |  |  | 1507 | LOS MÁRTIRES FLORECEN | INTERVENIR 100 M2 DE ESPACIO PÚBLICO CON MUROS VERDES Y/O PAISAJISMO | 2020 |  | CPS 177 DE 2020 |  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR |  | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA OPERAR EMPLEOS DE EMERGENCIA QUE BUSCA GENERAR EMPLEO LOCAL TEMPORAL A TRABAJADORES DE BAJA CUALIFICACION DE LAS LOCALIDADES QUE SUSCRIBEN ESTE CONTRATO, EN EL MARCO DE LA CONTENCION Y MITIGAION DEL COVID 19, LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC PARA PROMOVER LA REACTIVACION ECONOMICA LOCAL. EMPLEO (GUARDIANES DEL CUIDADO Y VIGIAS AMBIENTALES) | 100000000 |  | 100000000 | [8 empty] | N/A | 0 | 0%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | Hacer frente a las problemáticas de eficiencia administrativa, transparencia y servicio a la ciudadanía, mediante la implementación de modelo de gobierno abierto, fortalecimiento operativo, administrativo, de gestión local y el control político. | 1523 | GOBIERNO LEGITIMO Y TRANSPARENCIA PARA TODOS | REALIZAR UNA (1) ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ANUALMENTE. | 2017 | 1 | CPS 86 DE 2017 | CAROLINA CORDOBA | IMPULSAR FUNDACION SOCIAL | CARLOS YESID JIMENEZ ARANGUREN NIT: 900.164.390-6 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL-PIGA -DE LA ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES, LO CUAL INCLUYE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y SALIDAS PEDAGÓGICAS | 14894040 |  | 14894040 | N/A | LIQUIDADO | 2017-12-07 | 5 MESES | N/A |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1523 | GOBIERNO LEGITIMO Y TRANSPARENCIA PARA TODOS | REALIZAR UNA (1) ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ANUALMENTE. | 2018 | 1 | CPS 211 DE 2018 | CAROLINA CORDOBA | IMPECOS S.A.S. | WILMER FABIAN CARO PEÑA C.C.: 80.832.080 CALLE 51 SUR 88 I 26 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA - DE LA ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES, LO CUAL INCLUYE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y UNA SALIDA ECO-PEDAGÓGICA | 13400000 |  | 13400000 | N/A | LIQUIDADO | 2019-01-21 | 3 MESES | N/A |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1523 | GOBIERNO LEGITIMO Y TRANSPARENCIA PARA TODOS | REALIZAR UNA (1) ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ANUALMENTE. | 2019 | 1 | CIA-098-2019 | ELIANA CRUZ - EQUIPO PLANEACIÓN/PARTICIPACIÓN | ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ | CAMILO BUSTAMANTE REYES C.C.: 86.039.971 DE VILLAVICENCIO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL MÁRTIRES Y LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DEL CENTRO FILARMÓNICO LOCAL, COMO UN ESPACIO PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN MUSICAL IMPLEMENTADO POR LA OFB DIRIGIDO A LA COMUNIDAD | 0 |  | 0 | EL PRESENTE CONVENIO, POR SU NATURALEZA, NO TIENE EROGACIÓN PRESUPUESTAL, YA QUE LOS APORTES DE LAS PARTES SE REALIZARÁN EN ESPECIE, Y CUYO VALOR ASCIENDE HASTA LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($155.000.000) M/CTE. | ACTIVO | 2019-06-20 |  | 2 PRORROGAS, FINALIZA EN DICIEMBRE DE 2020 | N/A |  |  | N/A | 100%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1523 | GOBIERNO LEGITIMO Y TRANSPARENCIA PARA TODOS | REALIZAR UNA (1) ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ANUALMENTE. | 2019 | 1 | CPS 124 DE 2019 |  | CORPORACION PUNTOS CARDINALES | ANDRES FELIPE SCHAFER CORREA 80156163 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL –PIGA- DE LA ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES. | 12389379 |  | 12389379 | N/A | LIQUIDADO | 2019-11-19 | 3 MESES | N/A |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1523 | GOBIERNO LEGITIMO Y TRANSPARENCIA PARA TODOS | REALIZAR UNA (1) ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ANUALMENTE. | 2020 | 1 | CONTRATACIÓN 2020 |  |  |  | CONTRATATACION DE APOYO A LA GESTION | 2024777078 |  | 2024777078 | N/A | [8 empty] | 100% | 70%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1523 | GOBIERNO LEGITIMO Y TRANSPARENCIA PARA TODOS | REALIZAR CUATRO (4) ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL | 2018 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1523 | GOBIERNO LEGITIMO Y TRANSPARENCIA PARA TODOS | REALIZAR CUATRO (4) ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL | 2019 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1523 | GOBIERNO LEGITIMO Y TRANSPARENCIA PARA TODOS | REALIZAR CUATRO (4) ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL | 2020 | 1 | CONTRATACIÓN 2020 |  |  |  | CONTRATATACION DE APOYO A LA GESTION JURIODICA | 888268096 |  | 888268096 | N/A | [8 empty] | 100% | 60%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1526 |  | ADECUAR Y/O CONSTRUIR UNA (1) SEDE ADMINISTRATIVA LOCAL. | 2017 | 0 | 134 de 2016 |  | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. |  | ADICION AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 134 de 2016 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES Y LA EMPRESA DE RENOVACION URBANA | 14209452295 |  | 14209452295 | [10 empty] | 100%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1526 |  | ADECUAR Y/O CONSTRUIR UNA (1) SEDE ADMINISTRATIVA LOCAL. | 2018 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1526 |  | ADECUAR Y/O CONSTRUIR UNA (1) SEDE ADMINISTRATIVA LOCAL. | 2019 | 0 | CIA 134-2019 |  | EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA |  | OTRO SI MODIFICATORIO CONVENIO. ADICION CONVENIO PARA CONSTRUCCION SEDE DE LA ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | 6078259344 |  | 6078259344 | [10 empty] | 100%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  | Mediante la realización de escuelas y procesos de formación en torno a temas de cultura ciudadana, reconocimiento y ordenamiento territorial, planeación participativa, derechos y deberes ciudadanos, control social y construcción de comunidad, con aceptación de la diversidad como riqueza de la ciudad. | 1525 | MÁRTIRES FORTALECE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL | FORTALECER 10 ORGANIZACIONES, INSTANCIAS Y EXPRESIONES SOCIALES CIUDADANAS. | 2017 | 4 | CPS 102 DE 2017 | CRISTIAN CAMILO SUA LOPEZ | CORPORACION ACADEMICA Y DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO, LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA CIDECC | LUZ HELENA REY BARBOSA NIT: 830,145,974-2 cidecc@gmail.com | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES A EJECUTAR EL PROYECTO NO.1525 DENOMINADO: MÁRTIRES FORTALECE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL, COMPONENTE: REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PROMOVER Y FORTALECER LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL, MEDIANTE CAPACITACIÓN Y EL DESARROLLO DE TRES (3) EVENTOS DE RECONOCIMIENTO INTERGENERACIONAL DIRIGIDO A LA POBLACIÓN LGBTI, MUJER Y GÉNERO Y JÓVENES, DE CONFORMIDAD, CON LAS CARACTERÍSTICAS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. | 70051867 |  | 70051867 |  | LIQUIDADO | 2018-02-14 | 3 MESES | N/A |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1525 | MÁRTIRES FORTALECE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL | FORTALECER 10 ORGANIZACIONES, INSTANCIAS Y EXPRESIONES SOCIALES CIUDADANAS. | 2018 | 3 | CPS 176-2018 |  | CARLOS ALBERTO PINZÓN MOLINA | 79867234-5 | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES, COMUNITARIAS SOCIALES E INSTANCIAS SOCIALES DE LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO DEL PRESENTE CONTRATO | 108434334 |  | 108434334 |  | LIQUIDADO | 2019-01-31 | 4 MESES | [5 empty] | 100% | 100%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1525 | MÁRTIRES FORTALECE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL | FORTALECER 10 ORGANIZACIONES, INSTANCIAS Y EXPRESIONES SOCIALES CIUDADANAS. | 2019 | 3 | CPS-117-2019 | EDILSON ZABALETA - - EQUIPO PLANEACIÓN/PARTICIPACIÓN | CORPORACIÓN ESTRATÉGICA EN GESTIÓN E INTEGRACIÓN COLOMBIA | DIANA CAROLINA CUERVO TORRES TEL.6207579 GERENCIA@EGESCO.ORG JOHANA MILENA LAITON TEL: 3042882373 martiresparticipacionegesco@outlook.com | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES, COMUNITARIAS, SOCIALES E INSTANCIAS SOCIALES DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO, ESTUDIO PREVIO, ESTUDIO DEL SECTOR Y PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO | 117175014 |  | 117175014 | Convocatoria a través de medios de comunicación alternativa y/o cuñas radiales Un puesto de café con galletas en las jornadas de difusión de la estrategia uno más uno todos una mas una todas | SUSPENDIDO | 2019-11-07 | 4 MESES | PRÓRROGA NO. 1, POR 1 MES | 2020-03-24 | 1 MESES | 2020-05-23 | 1 | 88% | 48.34%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1525 | MÁRTIRES FORTALECE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL | VINCULAR A 2000 PERSONAS A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y/O CONTROL SOCIAL. | 2017 | 300 | CPS 108 DE 2017 | CRISTIAN CAMILO SUA LOPEZ | CORPORACION FUTURO DE COLOMBIA .CORFUTURO | CAROL VIVIANA LONDOÑO PEÑA NIT: 900,017,160-1 | EJECUTAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO 1525 E SU COMPONENTE MÁRTIRES FORTALECE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL. | 53128477 |  | 53128477 |  | LIQUIDADO | 2018-02-09 | 3 MESES | No.1 Por 1 MES (26/04/2018) |  |  |  | N/A | 100% | 100%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1525 | MÁRTIRES FORTALECE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL | VINCULAR A 2000 PERSONAS A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y/O CONTROL SOCIAL. | 2018 | 673 | CPS 0171-2018 | CRISTIAN SUA | CORPORACIÓN ACADEMICA Y DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO, LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA | LUZ HELENA REY BARBOSA C.C: 51.932.417 | REALIZAR UN PROCESO DE FORMACIÓN A LOS ACTORES SOCIALES Y COMUNIDAD EN GENERAL DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, ENFOCADA AL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL, CONTROL SOCIAL (LEY 1757 DE 2015), PARTICIPACIÓN Y DERECHOS HUMANOS ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO | 93904175 |  | 93904175 |  | LIQUIDADO | 2019-01-28 | 4 MESES | [5 empty] | 100% | 100%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1525 | MÁRTIRES FORTALECE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL | VINCULAR A 2000 PERSONAS A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y/O CONTROL SOCIAL. | 2019 |  | CPS-132-2019 | NICOLAY DUQUE - EQUIPO PLANEACIÓN/PARTICIPACIÓN | FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI | NELSON FABIO SEVILLA SALAZAR 7433399 | REALIZAR UN PROCESO DE FORMACIÓN A LOS ACTORES SOCIALES Y COMUNIDAD EN GENERAL DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES. ENFOCADA LA APROPIACIÓN DE LO PÚBLICO COMO EL LUGAR DE TODOS Y TODAS, Y/O PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEGÚN ESTUDIO PREVIO, ANEXO TÉCNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y ESTUDIO DEL SECTOR | 88528730 |  | 88528730 | Realizar una estrategia de divulgación del proceso de formación a través de medios comunicativos alternativos en la localidad | SUSPENDIDO | 2020-01-20 | 4 MESES | N/A | 2020-03-24 | 2 MESES | 2020-05-23 | 1 | 10% | 0%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1525 | MÁRTIRES FORTALECE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL | VINCULAR A 2000 PERSONAS A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y/O CONTROL SOCIAL. | 2020 |  | CPS 135 DE 2020 |  | CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA |  | REALIZAR ACOMPAÃ‘AMIENTO TECNICO Y LOGISTICO Y OPERATIVO EN EL DESARROLLO DE LOS 9 ENCUENTROS CIUDADANOS PARA EL PALN DE DESARROLLO LOCAL SEGUN LA DIRECTRIZ DE LA SDG | 113924750 |  | 113924750 |  | TERMINADO | [7 empty] | 0% | 0%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1525 | MÁRTIRES FORTALECE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL | VINCULAR A 2000 PERSONAS A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y/O CONTROL SOCIAL. | 2020 |  | C IA 3 DE 2020 |  | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP |  | PROMOVEER LA PLATAFORMA VIRTUAL Y SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA REALIZACION DE LA VOTACION DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DETERMINADOS POR EL FDL | 11604880 |  | 11604880 |  | TERMINADO | [7 empty] | 0% | 0%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1525 | MÁRTIRES FORTALECE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL | VINCULAR A 2000 PERSONAS A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y/O CONTROL SOCIAL. | 2020 |  | CPS 169 DE 2020 |  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR |  | COMPENSAR SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA OPERAR EL PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL EMPLEO CON EL CUAL SE BUSCA APOYAR AL TEJIDO PRODUCTIVO DE LAS LOCALIIDADES DE BOGOTA D.C., CON ESPECIAL ENFASIS EN LOS EMPRESARIOS, E INCLUIR Y/O MANTENER LABORALMENTE A TRABAJADORES MAYORES DE 50 AÃ‘OS, MUJERES Y JOVENES (18 A 28 AÃ‘OS) PRINCIPALMENTE, A TRAVES DE LA TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS A LA NOMINA, EN EL MARCO DE LA CONTENCION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DEL COVID 19, LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC. | 915351934 |  | 915351934 |  | EN EJECUCION | [7 empty] | 30% | 30%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1525 | MÁRTIRES FORTALECE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL | VINCULAR A 2000 PERSONAS A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y/O CONTROL SOCIAL. | 2020 |  | CIA 1 DE 2020 |  | FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÃ‘O |  | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPULSAR LA REACTIVACIÃ“N ECONOMICA DE LOS AGENTES DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA DEL SECTOR CULTURA, RECREACIÃ“N Y DEPORTE, EN LA LOCALIDAD DE MARTIRES EN BOGOTA QUE SE PRIORICE EN EL EJE ADAPTACIÃ“N Y TRANSFORMACIÃ“N PRODUCTIVA DE LA ESTRATEGIA DE REACTIVACION ECONOMICA LOCAL-EMRE LOCAL, PROGRAMA APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES PARA LA ADADTACIÃ“N Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA, EN EL MARCO DE UN PROCESO DE FOMENTO | 371739130 |  | 371739130 |  | EN EJECUCION | [7 empty] | 0% | 0%
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 1525 | MÁRTIRES FORTALECE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL | VINCULAR A 2000 PERSONAS A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y/O CONTROL SOCIAL. | 2020 |  | CIA 1 DE 2020 |  | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE |  | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPULSAR LA REACTIVACION ECONOMICA DE LOS AGENTES DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA DEL SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE EN LA LOCALIDA MARTIRES DE BOGOTA D.C. QUE SE PRIORICE EN EL EJE DE ADAPACION Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA DE LA ESTRATEGIA DE REACTIVACION ECONOMICA LOCAL-. EMRE LOCAL, PROGRAMA DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS INSUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES PARA LA ADAPTACION Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA EN EL MARCO DE UN PROCESO DE FOMENTO. | 27422944 |  | 27422944 |  | EN EJECUCION | [7 empty] | 0% | 0%